毕业设计实施方案

四门课程维度下的 AI 连环画、教学视频与课后趣味任务

三人平行开发方案

高职高专会计类专业｜方案 v6.0

2026 年 10 月 5 日

9 篇连环画 · 9 支教学视频 · 9 组互动任务

本版调整：每人只做一篇短漫画和两组活动，工作量不足；而单选、判断、计算本身只是题型，不等于趣味任务。本版把成果改成“三门专业课各做三个小专题”，每个专题都配一篇连续连环画、一支由分镜脚本制作的短视频和一组可实际操作的课后挑战。

# 一、先确定成果规模和逻辑

本设计围绕用户提出的四门课安排：基础会计、管理会计实训、财务机器人应用与开发是三名学生各自负责的课程内容；AI 工具实战应用是三人共同使用的制作方法。每个人负责一门会计专业课，从选定内容到最终试做，独立完成同一套流程。

## 每人和全组的目标数量

| 成果 | 每人 | 三人合计 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 课程小专题 | 3 个 | 9 个 | 每个专题范围小、对应一个明确学习目标；专题由任课教师按真实课程内容确认 |
| AI 连环画 | 3 篇，每篇 8—10 格 | 9 篇，约 72—90 格 | 连续讲述一个案例，不是互不相关的插图 |
| 教学短视频 | 3 支，每支约 2—3 分钟 | 9 支，总时长约 18—27 分钟 | 每支有独立分镜/镜头脚本；可用漫画图做动态漫，配旁白、字幕和镜头运动 |
| 课后趣味任务 | 3 组，每组 5—7 个互动环节 | 9 组，共约 45—63 个互动环节 | 每组有玩法、材料、提示、答案和反馈；不以普通题型凑数 |
| 过程与校对材料 | 1 套 | 3 套个人资料 + 1 份共同规范 | 含课程映射、提示词、分镜、答案校对、试做及修改记录 |

这比“每人一篇 6 格漫画 + 几道普通题”更能体现完整毕业设计工作量，同时把视频制作控制在动态漫画/轻量剪辑范围内：漫画画面可以复用到视频，但需要重新设计镜头、旁白、字幕、节奏和转场，不是直接把静态 PDF 导出成视频。

选题依据提醒：目前没有取得三门专业课的教学大纲和实训讲义。因此下列九个小专题是建议框架，须由相应任课教师按实际开课内容筛选、替换和确认；不能将未学过的公式或软件功能硬塞进作品。

# 二、三人分工：内容不同，完整流程和数量相同

| 学生 | 课程内容 | 建议的三个小专题 | 每个专题都要独立完成 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 基础会计 | A1 原始凭证审核；A2 收款/付款/转账凭证选择；A3 记账凭证填制与复核 | 1 篇 8—10 格连环画 + 1 支 2—3 分钟视频及镜头脚本 + 1 组课后趣味任务 + 答案和校对记录 |
| B | 管理会计实训 | B1 成本性态/成本资料归类；B2 本量利分析与保本点；B3 预算差异或经营决策（按课程实际内容选定） | 同上，数量与 A 完全相同 |
| C | 财务机器人应用与开发 | C1 业务流程与输入资料；C2 机器人流程搭建/运行；C3 输出复核与异常处理（以课堂实际软件流程为准） | 同上，数量与 A 完全相同 |
| 全组共同 | AI 工具实战应用（校选） | 贯穿选题、脚本辅助、画面生成、题目初稿和人工核验 | 每人保留个人 AI 使用记录；全组汇总一份 AI 使用与核验规范，不另做第四套同等工作量作品 |

A、B、C 的主题在启动时同时确定，三人同时开工。任何一个人都不负责先做完一整套“总内容”供另外两个人接着做。课程教师负责确认专业口径，组员之间负责互查表达和成品，不产生串行等待。

# 三、九个专题的具体内容与趣味任务例子

以下每个专题都要形成“连续漫画 + 镜头脚本视频 + 互动式课后任务”。趣味任务例子不只是题目名称，而是说明学生具体要做什么。

## A. 基础会计

A1 原始凭证审核

•  连环画：新人收到一套模拟报销资料，先忽略附件问题，后按课程审核要求逐项核对，发现缺项后写明补正意见。

•  视频：近景呈现单据关键字段，配旁白说明“看业务内容—对资料—查完整性—作审核结论”的步骤。

•  趣味任务“凭证侦探”：给 4—6 张模拟单据，其中混有资料完整件和问题件；学生用标记卡找问题、把单据分到“可继续/需补正”两栏，并为每个判断选择一条理由提示。

A2 记账凭证类型选择

•  连环画：几笔业务被送到凭证处理台，人物不能凭单据外观猜，要根据业务中是否发生现金或银行存款收付作判断。

•  视频：用流程图和镜头切换演示“先识别收付事实，再选凭证类型”；易错情境按教材口径呈现。

•  趣味任务“凭证分流站”：将 6—8 张业务卡放入收款、付款、转账三个窗口；放错后出现业务后果/提示，最后由学生说明一笔易错业务的选择依据。

A3 记账凭证填制与复核

•  连环画：新人填完凭证想提交，复核时发现摘要、附件张数或借贷合计有问题；按清单修正后重新复核。

•  视频：采用“错误版本—放大字段—修改版本”的对比镜头，逐项呈现日期、摘要、科目、金额、附件等检查点。

•  趣味任务“凭证修复台”：提供一张带 4—5 处预设问题的教学凭证；学生先找错，再拖/贴正确字段或写出修改内容，全部修复后才能进入“复核通过”结果页。

## B. 管理会计实训

B1 成本资料归类/成本性态识别

•  连环画：小型校园饮品店准备核算某款产品，组员把租金、原料、计件包装等资料混在一起，最后按课程口径整理。

•  视频：用数据卡动画展示不同成本项目，并用旁白解释归类依据；具体分类按该课程讲义核准。

•  趣味任务“成本分类传送带”：把 8—10 张费用卡放入相应分类区；其中设置 1—2 张边界卡，学生须选提示或解释理由，不是只做单选题。

B2 本量利分析与保本点（若此内容未在实训课讲授，应替换为该课实际项目）

•  连环画：经营者提出“不亏钱至少要卖多少”，学生先找售价、单位变动成本和固定成本，再计算并解释结果。

•  视频：通过逐步出现的数据、公式演算和保本点图示解释计算过程，结尾提出经营选择。

•  趣味任务“保本线棋盘”：学生依次抽取数据卡、计算保本量、在棋盘上移动销量标记；再选择一个降本/改价方案，看结果是否越过保本线，并说明原因。计算是闯关的一步，不是整项活动。

B3 预算差异/经营决策

•  连环画：实际经营结果和预算不一致，人物先争论“是不是卖得少”，再将价格、数量、成本等数据拆开比较。

•  视频：镜头逐项显示预算与实际数据，指出差异来源，再提出可执行的管理建议；采用课程实际学过的分析方法。

•  趣味任务“差异侦探所”：给一张简化预算表和实际数据卡，学生把差异归类、找出最重要的一项，选择后续调查方向；最后提交一张“证据卡 + 建议卡”。

## C. 财务机器人应用与开发

C1 业务流程与输入资料

•  连环画：团队准备让机器人处理一项课堂已学流程，先发现原始表格字段不统一、输入资料不全。

•  视频：以流程图镜头说明业务起点、输入资料、规则和预期输出，不能虚构课程软件功能。

•  趣味任务“机器人流程拼图”：把 6—8 张流程卡排成可执行顺序，并补上一张缺失的输入/校验卡；每一步需与课程实训材料对应。

C2 机器人流程搭建/运行

•  连环画：学生按课程软件中的真实教学步骤配置并试运行，遇到一个预先设定的运行问题。

•  视频：使用经教师许可的脱敏界面或模拟界面，按镜头脚本呈现操作前提、关键步骤、运行和结果；如不能录屏，使用示意图重现。

•  趣味任务“流程搭建挑战”：根据目标结果选择/排列操作模块，找出漏掉的条件或步骤；不要求学生编写超出课程能力范围的程序。

C3 输出复核与异常处理

•  连环画：机器人生成结果后，学生发现一个字段缺失/数据不匹配，不能直接“全自动通过”，而要按课程要求核验并处理。

•  视频：对照输入和输出，演示检查、定位异常、修正或转人工复核的过程；具体分支以实际课程讲义为准。

•  趣味任务“异常排雷”：给出 3—5 个不同输出/异常卡，学生判断“通过、修正后重跑、暂停并人工复核”等处理方式，随后看到错误自动放行可能造成的后果。

以上九个例子均为候选设计。B、C 的具体课程内容须由任课教师按教学大纲和实训软件确认；若课程没有相应单元，应替换成已实际完成的课程项目，但仍维持“三专题、三漫画、三视频、三组互动任务”的等量结构。

# 四、连环画脚本与视频镜头脚本的要求

## 连环画不是单张插图

每篇由 8—10 格连续画面组成，应有同一案例、人物和因果关系。每格脚本至少写：格号、场景、人物动作/表情、对白或旁白、画面中必须出现的资料/数据、对应知识点、AI 画面提示词、专业核验状态。图片可以用 AI 生成，中文、公式、金额、科目和软件标签要后期人工排版。

## 视频必须有独立镜头脚本

每个专题制作一支 2—3 分钟教学短视频，建议 6—8 个镜头。视频可采用“动态漫画/轻量剪辑”，复用连环画画面并添加推拉、平移、局部放大、字幕、旁白、音效和转场；不要求每支都重新生成大量 AI 视频片段，也不要求真人拍摄。

每个镜头脚本至少包含：镜号｜预计时长｜景别/构图｜画面与动作｜镜头运动/转场｜旁白/对白｜屏幕字幕/音效｜对应学习目标｜所用漫画格/素材编号。成片建议 16:9、1080p、配字幕，片尾用一句话收束学习要点，并标注 AI 辅助素材。

## 镜头脚本示例：A1“凭证侦探”（约 2 分钟）

| 镜号 | 时长 | 画面与镜头 | 旁白/字幕 | 本镜目的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 秒 | 全景：实训桌上放着报销单和附件 | “这套报销资料可以直接处理吗？” | 提出问题 |
| 2 | 15 秒 | 近景：新人只看金额，准备盖“通过” | 新人：“金额没问题，应该可以了吧？” | 呈现直觉错误 |
| 3 | 20 秒 | 镜头推近日期、事项、附件和审批区域 | 旁白：“先别急，按课程审核要求逐项核对。” | 给出操作顺序 |
| 4 | 20 秒 | 人物对照清单，停在一个缺项位置 | 复核员：“这里缺了必要资料，能直接通过吗？” | 让学生先找问题 |
| 5 | 20 秒 | 冻结画面并圈出问题，出现提示卡 | 字幕：“请暂停，指出问题并说明依据。” | 留出参与时间 |
| 6 | 20 秒 | 新人选择“退回补正”，写出需要补充的内容 | 旁白解释正确处理及常见误区 | 展示处理结果 |
| 7 | 15 秒 | 补正后的资料再次进入审核 | “补齐并复核后，才进入后续流程。” | 呈现闭环 |
| 8 | 10 秒 | 结尾清单，人物总结 | “先核资料，再下结论；不以金额正确代替完整审核。” | 总结迁移 |

其余 8 个专题也须各自有镜头脚本，不能只交一段旁白或把漫画页自动转成 MP4。

# 五、什么才算一组“课后趣味任务”

单选、判断、计算是题目形式，并不天然有趣。趣味任务至少要让学生完成一种可见的操作或决策：找、配、排、拼、修、闯、模拟、调参、分析后选择。每组挑战建议包含 5—7 个连续环节，并提供：任务情境、玩法规则、所需材料、提示/线索、可观察的学生操作、标准解法、即时反馈、预计用时和对应漫画格。

## 每个专题的互动包建议结构

1. 任务卡：这次要帮谁解决什么问题？

2. 材料卡：提供单据、数据、步骤或输出结果。

3. 操作环节：约 5—7 个动作，例如分类、找错、排序、填写、计算、调参、选择处理。

4. 提示卡：错误时给一条线索，不直接泄露答案。

5. 结果卡：展示正确结果、理由和可能后果。

6. 教师答案：列出标准答案/计算过程和评分要点。

每组建议 10—15 分钟；可独立或两人合作完成。单选/判断/计算可以嵌在流程中，但不能让整组活动只剩下无情境的普通题目。

# 六、工作量清单与分工验收

## 每人必须提交

•  1 张课程知识点/任务映射表，覆盖本人的 3 个专题；

•  3 份案例/任务卡及对应学习目标；

•  3 篇 8—10 格连续连环画（9 篇之一），含脚本、分镜、提示词、成品 PDF 和可编辑源文件；

•  3 支 2—3 分钟视频，含独立镜头脚本、旁白稿、字幕、成片 MP4 和剪辑源文件；

•  3 组互动式课后趣味任务，每组 5—7 个操作环节，含材料、规则、提示、答案与反馈；

•  3 份 AI 使用/人工核验记录；

•  自查、交叉校对、试做反馈和修订前后对照；

•  个人毕业设计报告和个人答辩演示。

## 全组汇总成果

•  9 篇连续 AI 连环画，约 72—90 格；

•  9 支含镜头脚本的教学短视频，总时长约 18—27 分钟；

•  9 组互动式课后任务，共约 45—63 个操作/决策环节；

•  一套学生版资源包、一套教师答案与使用说明、一份 AI 使用和内容校验规范；

•  三名学生各自可辨认、可展示、可评分的作品与报告。

# 七、并行进度与统一校验

| 阶段 | 三人同时进行的工作 | 共同检查点 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 确认三门专业课的实际单元、AI 工具课程要求、统一交付模板和审核教师 | 9 个专题都能在课程资料中找到依据；工作量相近 |
| 第 2 周 | 各自完成 3 个专题映射、案例、连环画梗概、互动玩法草案 | 教师确认专业口径；任何人无需等待其他人交付 |
| 第 3—4 周 | 各自完成 9 格左右的脚本分镜与连环画初稿；同步编写视频镜头脚本 | 连环画有连续情节；视频脚本有镜头、时长、旁白和字幕 |
| 第 5—6 周 | 各自剪辑 3 支动态漫画视频，制作 3 组互动任务和教师答案 | 视频不是静态文件转换；互动任务能实际操作 |
| 第 7 周 | 三人交换作品校对；每组找 3—5 名同专业同学试做 | 登记专业错误、歧义、操作卡点和画面/音频问题 |
| 第 8 周 | 修改、复测、整理报告和答辩材料 | 每人完成个人作品证据；全组版本和目录一致 |

跨课程校验：专业正确性由相应课程任课教师确认；AI 生成记录、镜头脚本、互动任务可由组内交叉检查。管理会计公式和财务机器人步骤，不由基础会计主题学生凭经验判定。

# 八、评分方式

三人使用同一份个人评分表，分别评价每人的三个专题，不以“用了 AI”或“视频够长”代替质量：

•  课程目标和任务映射：15 分；

•  专业内容/计算/软件流程正确：20 分；

•  连环画故事、分镜和画面可读性：15 分；

•  视频镜头脚本、声音/字幕、节奏与教学表达：20 分；

•  趣味任务的可玩性、学习价值、规则与反馈：20 分；

•  校对、试做、AI 使用记录与修订证据：10 分。

出现错误会计结论、错误公式或虚构机器人功能，必须先修正后验收。试做主要用于发现问题，不用小样本夸大教学效果。

# 九、适合高职高专毕业设计的边界

本方案要求学生完成可直接展示和试用的教学资源，体现课程知识运用、数字工具使用、脚本与分镜、视频制作、互动任务设计、校对和改进；不要求无实习经验的学生掌握真实企业所有岗位，不要求开发大型平台，也不默认需要真实账套。三门课程具体内容以实际大纲和教师提供资料为准；若无法在 8 周内完成，优先保证每个专题的连环画、镜头脚本视频和趣味任务各有一件成品，再缩短视频或减少每格的复杂度，不应退回成“几道普通选择题”。