毕业设计实施方案

会计岗位基础实践任务汇总与校对

AI 连环画与课后趣味题三人小组实施方案

高职高专会计类专业毕业设计｜方案 v1.0

2026 年 10 月 4 日

成果建议：3 个专题包 · 3 篇连环画 · 30 道课后趣味题

范围说明：目前没有收到最初提到的项目简介图片。本版依据你补充的要求——“三名学生共同做 AI 连环画和课后趣味题方面的毕业设计”——重新收窄并具体化。后续若图片或学校任务书另有硬性要求，以正式要求为准。

# 一、毕业设计要做成什么

## 建议项目题目

《会计岗位基础实践教学资源设计与校对——AI 连环画及课后趣味题开发》

三名学生围绕同一套会计岗位基础实践内容，开发一组能直接用于高职高专课堂或课后练习的教学资源。成果不以“做一个大型 AI 平台”或“写一篇纯理论论文”为目标，而是交付岗位任务清单、3 个短篇 AI 连环画、30 道有答案和解析的趣味题、校对记录及小规模试用报告。

## 建议控制的工作量

•  3 个岗位专题包，每包围绕一个真实、基础、可演示的工作情境。

•  3 篇连环画，每篇 6 格，共 18 格。画面由 AI 辅助生成，中文对白与会计术语由学生人工排版和校对。

•  30 道课后趣味题，每个专题 10 道。每题有标准答案、简明解析、对应知识点和常见错因。

•  1 份岗位任务—教材知识点—连环画—题目对照表，用于证明资源不是随意编写。

•  1 份校对问题台账和试用记录，说明团队怎样发现、修订和复测问题。

•  可选加分项：用单页离线 HTML 或可点击 PowerPoint 制作简易闯关页。不要求账号系统、服务器、数据库或复杂 App。

## 面向的学生与使用方式

•  对象：高职高专会计类专业一年级或正在学习《会计学基础（含实训）》的学生。

•  每个专题建议用时：课后 10—15 分钟；先看 2—4 分钟连环画，再完成 10 道分层练习。

•  教学原则：以岗位情境和可操作任务为中心；题目考“会不会检查、会不会处理、会不会说明理由”，不以背法规条文或玩游戏得分代替会计技能。

# 二、专题内容与课程映射

| 专题包 | 对应岗位 | 学生要完成的基础任务 | 仓库课程内容映射 | 主要成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. 报销单据交接与收付款 | 原始凭证审核、出纳 | 发现报销资料缺项；办理补正；手续齐备后按授权付款；登记现金/银行日记账并交接回单 | 项目四“取得、审核原始凭证”；项目五资金收付 | 6 格连环画 + 10 题 |
| B. 采购业务与记账凭证 | 采购/往来会计、制单与复核 | 对照采购、验收、发票和付款资料；判断材料是否入库、款项是否支付；编制并复核一张基础记账凭证 | 项目四记账凭证；项目五供应过程业务 | 6 格连环画 + 10 题 |
| C. 月末银行对账与错账校对 | 总账/出纳/复核 | 对比银行日记账与银行对账单；区分未达账项和企业账务错误；编制余额调节表；按教材口径选择错账更正方法 | 项目六错账更正；项目七对账、财产清查 | 6 格连环画 + 10 题 |

范围边界：本套资源只讲基础流程与给定案例，不模拟真实企业报税，不要求自行判断最新税率、法规适用，也不扩展到合并报表、复杂成本核算或完整 ERP。仓库中《00-03》《00-07》及项目四至项目七文档用于核对教学内容；教材版本和具体账务口径由指导教师最终确认。

# 三、三名学生的分工（各有独立成果）

三个人共同署名总项目，但每个人必须有独立负责的工作包、过程证据和个人答辩内容；不能把分工写成“大家共同完成所有内容”。

| 学生 | 独立毕业设计方向 | 主责工作 | 必须交付的个人成果 | 不由该生单独决定的事项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生 A：岗位任务与会计内容负责人 | 会计岗位基础实践任务汇总及教学内容校对 | 梳理 3 个岗位专题的工作流程、资料流和岗位边界；确定每个专题的学习目标；编写案例数据及标准答案；核对分录、金额、专业术语和课程对应关系 | ①岗位任务矩阵；②3 个专题的正确业务底稿/答案；③会计内容核对表；④个人报告章节和修订记录 | AI 画面最终风格由 B 主责；题库互动呈现由 C 主责。A 对会计口径有否决权，但须记录依据并经指导教师确认 |
| 学生 B：AI 连环画编导与制作负责人 | AI 辅助会计岗位实践连环画设计与制作 | 设计原创角色和统一画风；把 A 审核通过的业务脚本拆成分镜；编写并保存提示词；生成、筛选和排版 18 格画面；人工补对白、检查图文一致性和可读性 | ①3 篇分镜脚本；②18 格成图；③3 份可打印连环画 PDF/可编辑源文件；④提示词及改图记录；⑤个人报告章节 | 不自行改动会计结论；涉及科目、凭证、金额或岗位规则的变化须 A 复核 |
| 学生 C：课后题与试用评价负责人 | 会计岗位基础实践课后趣味题设计与应用测试 | 为 3 个专题各编 10 题；设置题型、难度和即时反馈；整理教师答案；制作打印版题卡/答题单；条件允许时做离线闯关页；组织小规模试做并整理反馈 | ①30 题题库及答案解析；②题目与知识点对应表；③学生版答题材料和教师版答案；④试用记录与修改清单；⑤个人报告章节 | 题目答案不能独立于 A 的标准底稿；如使用 B 的画面，须确认授权、版本和图文对应 |

## 团队责任矩阵

| 工作项 | A 会计内容 | B AI 连环画 | C 趣味题/测试 |
| --- | --- | --- | --- |
| 岗位流程和会计口径 | 主责、签字确认 | 了解并指出画面表达问题 | 了解并据此设计题目 |
| 故事脚本及知识点结论 | 会计事实审核 | 分镜与表达主责 | 检查对白能否转成题目 |
| AI 生成、排版与版权检查 | 审核专业内容 | 主责 | 检查题目引用画面是否清楚 |
| 30 题题库和答案 | 复核分录/数字题 | 提供必要图像素材 | 主责、组织题目试做 |
| 交叉校对与试用 | 校对题目答案 | 校对画面、对白与顺序 | 汇总试用反馈和复测 |

# 四、三套具体任务包怎么做

## 专题 A：报销资料补齐后，出纳才能付款

岗位场景：员工小林提交一份报销申请。单据上有费用发票和报销金额，但缺少规定的审批签字。初学者容易只看金额就准备付款。故事要表现“审核/审批未完成先退回补正；资料合格、授权完成后，出纳再按付款方式办理并登记日记账”。审核、审批和付款职责要分清，不把“出纳替自己审批”写进故事。

6 格分镜任务：

| 格数 | 画面/剧情 | 需要表达的操作点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 员工把报销单和发票交到会计窗口，急着问什么时候拿到钱 | 交代工作情境和单据来源 |
| 2 | 新人小林看见金额无误，伸手要拿现金 | 呈现常见错误：只看金额就付款 |
| 3 | 复核员提醒逐项核对业务内容、日期、金额、原始凭证和审批手续 | 对应原始凭证审核要求；不得把检查点写成没有依据的“口诀” |
| 4 | 发现审批栏空缺，单据退回补正，并留下待补项目 | 说明手续不全不能直接付款；问题要能追踪 |
| 5 | 审批补齐、复核通过后，出纳收到授权付款资料 | 展示经办与审批/复核的职责交接 |
| 6 | 出纳按案例给定的现金或银行方式付款，登记相应日记账，整理回单 | 把“付款—登记—留痕”连起来；会计记账凭证由制单岗位处理 |

本专题 10 题安排：2 题单据找缺项；2 题判断下一步处理；2 题岗位职责/交接配对；2 题现金或银行日记账登记与余额计算；2 题综合情境题（一个手续齐全、一个仍有缺项）。

## 专题 B：采购业务怎样变成一张正确的记账凭证

岗位场景：A 公司采购一批材料，材料已验收入库，供应商发票和入库资料齐备，货款暂未支付。学生先核对订单/验收/发票资料，再按案例口径编制记账凭证，最后由另一人复核。案例中涉及的税额由题目直接提供，不让学生猜测税率。

案例参数示例（用于题目，不代表现实税率）：材料价款 2,000 元，案例给定可抵扣进项税额 260 元，货款合计 2,260 元，材料已验收入库、货款尚未支付。仅在指导教师认可该案例口径后使用。

6 格分镜任务：

| 格数 | 画面/剧情 | 需要表达的操作点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购员送来采购订单、验收/入库资料和发票 | 展示一笔采购业务通常需要核对的资料 |
| 2 | 新人只看发票金额，忽略验收数量与入库记录 | 呈现“单张票据正确，不代表整笔业务资料完整” |
| 3 | 会计将品名、数量、单价、金额、供应商和日期逐项对照 | 展示资料之间的交叉核对 |
| 4 | 资料一致后确认材料已入库、款项未付 | 让业务事实决定科目和凭证，不凭“看到发票就记账” |
| 5 | 制单员按案例口径填制转账凭证；复核员检查科目、借贷金额和附件 | 展示制单与复核分工；附上教师确认的标准分录 |
| 6 | 登记材料明细和应付明细，并把凭证与业务编号关联 | 展示凭证—账簿—单据的可追溯关系 |

本专题 10 题安排：2 题资料匹配；2 题找出订单/验收/发票的不一致；2 题选择凭证类型与附件；2 题编制简单分录或补齐借贷方；2 题复核综合题（包括借贷是否相等、材料是否已验收入库）。

标准答案示例：若指导教师确认上述案例使用“原材料”“应交税费—应交增值税（进项税额）”“应付账款”等科目口径，则参考分录为：借记原材料 2,000 元、借记进项税额 260 元，贷记应付账款 2,260 元。答案页应注明这是本案例给定口径，不能将给定税额推演为通用税率结论。

## 专题 C：银行对账差异不一定都是错账

岗位场景：月底企业银行存款日记账余额与银行对账单余额不同。实习生认为“有差额就是账记错了”，复核员带他逐笔比对，区分未达账项与企业尚未入账的银行手续费，再完成余额调节和必要的账务处理。

统一案例数据：企业银行存款日记账余额 12,700 元；银行对账单余额 11,900 元；企业已记账、银行尚未入账的存款 1,000 元；企业已开出、银行尚未兑付的支票 400 元；银行已扣、企业尚未入账的手续费 200 元。按此数据，银行对账单调节后为 11,900 + 1,000 − 400 = 12,500 元；企业账面调整后为 12,700 − 200 = 12,500 元。未达账项只作调节，不因时间差直接补记；经核实的银行手续费再按案例口径编制调整凭证。

6 格分镜任务：

| 格数 | 画面/剧情 | 需要表达的操作点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 新人发现银行日记账与对账单余额不一致，担心自己记错 | 制造问题与学习动机 |
| 2 | 复核员要求先逐笔核对日期、摘要和金额，不要马上改账 | 先查证，不盲目做调整分录 |
| 3 | 找到企业已存入但银行尚未入账的 1,000 元和未兑付支票 400 元 | 识别未达账项及其调节方向 |
| 4 | 发现银行扣了 200 元手续费，企业账上尚未登记 | 区分需要企业补记的银行已发生事项 |
| 5 | 双方调节后余额均为 12,500 元；对手续费另编调整凭证 | 余额调节表与调整分录各有用途 |
| 6 | 归档对账单、调节表和调整凭证，复核员确认编号可追溯 | 把对账结果和档案管理联系起来 |

本专题 10 题安排：2 题区分未达账项/记账遗漏；2 题判断调节方向；2 题填写余额调节表；2 题判断哪些项目需要编制调整凭证；2 题错账更正方法情境题，按指导教师认可的教材条件选择划线更正、红字更正或补充登记，并写出理由。

计算题标准答案：银行侧调节后 12,500 元；企业侧调节后 12,500 元。对账差额相等是核对结果，不表示所有差异都要编制凭证。

# 五、课后趣味题的具体规格

## 每套 10 题的题型与难度

每个专题建议采用同一结构，便于学生熟悉玩法，也便于三人团队统一校对：

| 题号范围 | 题目类型 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 1—2 | 快速判断/单选 | 复习最关键的工作规则，2—3 分钟完成 |
| 3—4 | 配对/排序 | 练习岗位职责、单据流转或业务步骤 |
| 5—6 | 找茬/纠错 | 从单据、凭证或对账资料中发现错误 |
| 7—8 | 简单计算/分录补全 | 练习日记账余额、借贷方向或余额调节 |
| 9—10 | 情境选择/综合任务 | 要求学生选择处理步骤并说明理由 |

建议难度比例为基础 4 题、标准 4 题、挑战 2 题。题目形式至少包含四种：单选或判断、配对或排序、找错、计算/分录补全、情境决策。不要把“趣味”做成猜谜或纯记忆竞速；错误选项应来自学生常见误区，答完立即看到正确答案和简短解释。

## 题库字段模板

题号｜专题｜对应岗位/知识点｜难度｜题型｜题干｜案例资料/选项｜标准答案｜解题步骤｜即时反馈｜常见错因｜参考来源/案例口径｜图片编号｜版本/校对状态。

## 趣味机制建议

•  A 包用“报销单找茬”：每题揭开一项资料，判断是否能付款。

•  B 包用“凭证配对与借贷投篮”：把业务资料配到凭证，再完成借贷方向。

•  C 包用“月底对账侦探”：逐项归类未达账项、企业漏记事项或账簿错误。

•  反馈语要告诉学生“为什么”，例如“这是时间差，先列入余额调节表；只有核实为企业漏记的事项才补做账务处理”。

•  计时和积分只作自我挑战，不能因答错羞辱学生，也不把速度作为唯一评价标准。

# 六、AI 连环画的制作规范

1. 原创人物：使用原创会计新人、出纳、复核员等角色，不直接挪用知名动漫人物、企业 Logo、真实学生肖像或真实企业票据。

2. 先写脚本，后生成画面：A 先审核每格所表达的业务事实；B 再写分镜和提示词。不得让 AI 自动决定分录、法规结论或凭证规则。

3. 中文不交给图片模型生成：生成不含文字/气泡的画面；对白、标题、科目名称、金额和提示框在 PowerPoint 等工具中手工排版，避免错字和假文字。

4. 统一画风和角色：制作一页角色设定卡，规定服装、发型、工作场景、主色、表情和画面比例；保存正向/负向提示词及每次修订原因。

5. 每格有教学功能：每一格都对应一个动作、判断或错误后果；删除“只有装饰、不能帮助理解”的画面。

6. 成品易打印：每篇连环画控制在 2—3 页 A4，标题、对白和金额打印后清楚可读；同时保留可编辑文件。

7. 保留 AI 使用记录：记录工具名称、生成日期、提示词版本、候选图选择理由、人工修改内容和专业复核人；遵守学校关于 AI 生成内容标注的要求。

# 七、实施进度与每周验收

| 周次 | 全组工作 | A 的个人验收 | B 的个人验收 | C 的个人验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 读毕业设计任务书和教材；确定目标学生、3 个专题、数量和交付格式 | 完成岗位任务矩阵初稿 | 完成原创角色与画风草案 | 完成 30 题蓝图和题型分配 |
| 第 2 周 | 共同确认三个案例、术语、金额和学习目标；指导教师审口径 | 完成每个专题的标准处理和参考答案 | 每篇完成 6 格分镜初稿 | 每包完成 10 题初稿和答案 |
| 第 3 周 | 交叉评审脚本与题目，修正业务事实 | 交付内容核对表、案例最终版 | 完成提示词和首轮 AI 画面 | 完成题目解析、难度和误区标签 |
| 第 4 周 | 完成连环画排版、题库和学生/教师版本 | 复核全部画面中的会计事实 | 导出 3 篇连环画和可编辑文件 | 整合 30 题；完成打印版，条件允许则做简易闯关页 |
| 第 5 周 | 组织试做；记录时间、错题、误解点和图文问题 | 复核试做中暴露的会计问题 | 修改不清楚或有误的画面/对白 | 汇总匿名反馈，修订题目并复测 |
| 第 6 周 | 定稿、整理校对证据、写个人报告、准备答辩 | 完成交付与个人答辩材料 | 完成交付与个人答辩材料 | 完成交付与个人答辩材料 |

如毕业设计周期不足六周，可把第一、二周合并；不可省略案例口径确认、独立校对和试做这三道关口。

# 八、校对、试用与验收标准

## 校对流程

1. 源头核对：会计事实、术语和方法逐项对照指定教材及指导教师确认的案例口径；每个专题标注教材项目/任务或教师提供资料。

2. 跨资源核对：同一笔金额、单据编号、科目名称、人物动作，在岗位清单、连环画、题目、答案和解析中保持一致。

3. 独立复算：借贷合计、日记账余额、银行调节表和分录由非编制者重新算一次；不只看原作者的公式。

4. 图文核对：分镜动作与对白一致；画面不能暗示错误岗位操作；中文、金额、方向箭头、凭证类型由人工逐字检查。

5. 题目核对：选择题只有一个明确正确答案；多选题标清“可多选”；题干所需资料齐全；错误选项有合理错因；解析和标准答案一致。

6. 学生试做：建议找 8—12 名同专业学生试做；若无法组织，至少请 3 名未参与编写的同学逐项“出声思考”。只记录匿名完成时间、错题和看不懂之处，不收集不必要的个人信息。

7. 修订复测：每个问题登记级别、位置、修改人、复核人和复测结果；修改后回测受影响的画面与题目。

## 验收门槛

•  有 3 个岗位专题；每个专题 1 篇 6 格连环画和 10 道题；全套共 18 格、30 题。

•  题库 30 题均有答案、解析、知识点、难度和校对状态；学生版不直接暴露答案，教师版答案完整。

•  连环画中的业务顺序、岗位边界、凭证和金额经 A 及指导教师确认；图片中的中文字均由人工排版。

•  银行对账示例的两侧调节结果相等；采购分录借贷相等；其余计算均留有可复算步骤。

•  至少完成一次独立试做和一次修订复测；所有关键问题关闭。

•  无真实个人/企业敏感信息；无未授权的动漫角色、商标或肖像。

## 问题分级

| 级别 | 示例 | 验收处理 |
| --- | --- | --- |
| P0 必须立即修复 | 分录/计算错误；银行对账方向错误；画面教错付款或复核流程；题目有两个正确答案但未说明 | 未修复不得提交 |
| P1 必须修复 | 任务缺少必要输入资料；漫画和题目讲的不是同一口径；学生按要求无法完成或答案无法追溯 | 修改并复测后提交 |
| P2 一般修订 | 个别错别字、留白、颜色或排版不统一，但不影响理解和会计结论 | 定稿前修正或记入改进说明 |

# 九、毕业设计报告与个人答辩

## 总报告建议结构

1. 项目背景、目标学生与实际教学需求。

2. 岗位任务分析、教材知识点映射与内容边界。

3. 三个案例专题的任务设计、操作流程和答案口径。

4. AI 连环画的脚本、分镜、提示词、人工校对和制作过程。

5. 课后趣味题的题型蓝图、题库、答案解析和媒介形式。

6. 校对方案、试做方法、匿名反馈和修订结果。

7. 成果不足与下一步改进。

8. 附录：任务矩阵、18 格分镜/提示词、30 题题库、答案、校对台账、试用表。

## 三个人答辩各自必须能说明

•  A：岗位任务如何从教材/工作流程中归纳；某一笔采购业务的资料链和标准分录；如何证明内容已经校对。

•  B：一个分镜如何从会计事实变成提示词与最终画面；如何避免 AI 文字、岗位动作和人物连续性错误；展示提示词和改图证据。

•  C：10 题如何覆盖学习目标、如何设计干扰项和反馈；展示一题的答案推导；试做发现了什么、怎样修改。

建议个人评分重点分别为：A 看专业准确与任务映射；B 看脚本—画面一致、提示词记录与视觉可读性；C 看题目质量、答案解析和试用改进。组内互助不替代个人成果证据。

# 十、交付目录建议

01_岗位任务矩阵与案例口径/

02_AI连环画脚本分镜与提示词/

03_连环画成品与可编辑源文件/

04_课后趣味题学生版与教师版/

05_校对台账与试用记录/

06_三人毕业设计报告与答辩材料/

最先执行的顺序：先让 A 完成 3 个专题的任务矩阵和案例标准答案；指导教师确认后，B 才批量生成画面，C 才锁定题目答案。这样可以避免“画完了才发现业务不对”或“题目与漫画答案冲突”。