毕业设计

会计岗位基础实践任务汇总与校对

实施规划与任务分解

规划稿 v0.1

2026 年 10 月 4 日

依据：仓库现有会计学基础教学资料；待与正式简介/任务书核对

规划依据说明：本轮对话中没有收到可读取的“项目简介图片”。因此本稿先依据题目名称，以及仓库内《00-03_教材内容拆解与可开发资源对照表》《00-04_总体规划与五线实施方案》《00-07_全书知识点覆盖表与暂停点配额》和现有项目文档拟定。收到图片或正式任务书后，应先核对培养对象、学校格式、规定成果和时间要求，再更新本规划。

# 一、项目定位

建议把本毕业设计做成一套能实际试做、能追溯、能复核的会计岗位基础实践任务包，而不是只罗列岗位名称或抄写会计概念。学生以一家虚拟企业一个会计期间为主线，完成从业务单据接收、审核、会计处理、登记账簿、对账结账，到编制报表和整理档案的基础流程；同时对任务内容、样例单据、计算结果和答案进行系统校对。

## 1. 建议目标

1. 汇总岗位任务：把出纳、往来/采购核算、成本核算、总账与报表、复核与档案等基础工作拆成边界清楚的任务。

2. 连通完整流程：每笔业务都能从业务编号追到原始凭证、记账凭证、账簿、报表项目和归档位置。

3. 形成标准样例：为学生版任务准备教师版参考处理、核对依据和常见错误说明。

4. 建立校对机制：既校对文字与格式，也校对凭证附件、借贷方向、金额计算、账表勾稽及版本一致性。

5. 控制实践难度：聚焦基础会计，不把项目扩展成真实企业报税、复杂税务筹划、合并报表或完整 ERP 实施。

## 2. 建议学习成果

完成后，学生应能：说明基础会计岗位及其交接关系；登记和审核常见原始凭证；依据业务编制并复核记账凭证；完成账簿登记、试算平衡与基础差错更正；开展银行、库存和往来核对；完成期末结账与基础报表；按清单归档；发现并记录任务资料中的问题，完成修订和复测。

# 二、范围与案例设定

## 1. 主案例建议

•  企业：虚构的小型日用品制造企业（简称 A 公司）。选择简化制造业，是因为它能覆盖采购、存货、生产成本、销售等关键环节；若学校要求更基础，可改为小型商贸企业并删去生产成本模块。

•  期间：一个完整会计月。具体年月由指导教师确定。

•  业务量：建议约 25—35 笔业务、约 30—40 份模拟单据。业务至少覆盖资金筹集、采购与付款、固定资产、材料收发、生产与成本、销售与收款、职工薪酬、日常费用、税费和期末处理。

•  练习错误：另准备 4—6 份供“审核/找错”练习的瑕疵单据，例如审批缺失、日期不一致、大小写金额不符、附件不全或单据与业务内容不匹配。瑕疵版与正确标准版分开保存，不能混入标准账套。

•  差异情境：至少安排一份银行对账单及若干未达账项；可安排一项库存盘点差异，让学生练习查明原因、形成处理记录。

•  数据安全：全部企业、人员、账号、金额和票据均使用虚构数据，不使用真实客户资料、身份证号、银行账号或未脱敏票据。

## 2. 口径控制

开工前形成一页“案例口径表”，统一说明会计期间、科目表、金额精度与舍入规则、存货计价口径、折旧口径、成本分配基础、凭证编号方式，以及案例使用的税务参数。税率、申报期限和法规表述不得凭印象填写，应由指导教师按课程要求提供并标注来源和适用日期；本项目以教学模拟为目的，不提交真实纳税申报。

## 3. 端到端主流程

业务发生 → 单据登记与审核 → 编制记账凭证 → 凭证复核 → 登记日记账/明细账/总账 → 试算与对账 → 期末调整和结账 → 编制报表 → 整理归档与交接。

建议给每笔业务设置唯一编号（如 BIZ-001），并让这个编号贯穿单据目录、凭证附件、账簿索引、核对底稿和档案清单，便于发现断链和重复记录。

# 三、岗位分工建议

| 岗位/角色 | 主要工作 | 关键边界与交接 |
| --- | --- | --- |
| 出纳 | 按已审批依据办理收付款；登记现金日记账、银行存款日记账；整理银行回单和对账资料 | 不自行审批自己的付款，不替代复核人完成账务复核；钱款记录交会计核对 |
| 往来/业务核算会计 | 审核采购、销售、费用等业务资料；核算应收、应付及相关业务；整理往来明细 | 业务、单据、付款/收款记录之间要能互相追溯 |
| 成本/存货会计 | 登记材料收发与库存；归集生产成本；完成分配、完工产品入库等基础核算 | 计价口径、数量单位和成本分配基础必须前后一致 |
| 总账/期末会计 | 汇总凭证、登记总账；试算平衡；组织对账、调整、结账和编制报表 | 检查总账与明细账、日记账及报表之间的勾稽关系 |
| 复核/档案角色 | 复核单据与凭证；记录问题和修订；整理、编号、移交纸质及电子资料 | 复核尽量由非编制者承担；保留问题清单、修订记录和复测证据 |

教学模拟中可以让学生轮换岗位，但任务书应保留“经办—复核—审批/授权”的区别，避免把岗位职责混成一个人无痕完成所有步骤。

# 四、具体实践任务清单

每张任务卡建议固定包含：任务编号、岗位、任务目标、业务情境、输入资料编号、操作步骤、应交成果、自查问题、教师参考答案、评价点、预计用时。以下清单是建议的核心版，可按学校毕业设计周期删减或扩展。

| 编号 | 具体任务与岗位 | 关键操作 | 应交成果与验收重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| T01 | 岗位流程与任务汇总（项目设计） | 对照会计工作流程，列出每项工作由谁经办、谁复核、输入资料是什么、形成什么记录；把任务映射到本仓库九个项目框架 | 《岗位—任务—知识点—单据—成果映射表》；核心任务无遗漏，重复任务合并，岗位交接明确 |
| T02 | 企业建账与期初资料（总账/复核） | 建立虚拟企业资料；确定会计期间、科目表和案例口径；录入期初科目余额及必要的往来、存货、固定资产明细 | 企业基本情况、案例口径表、科目表、期初余额表；期初借贷合计相等，明细与总账口径一致 |
| T03 | 原始凭证登记与审核（业务会计/复核） | 编制单据目录；按真实性、合法合规性、完整性、正确性和及时性逐项检查；对瑕疵件写明退回/补正理由 | 原始凭证目录、审核清单、问题单及修正后的正确单据；每份单据有编号、审核结论和来源业务编号 |
| T04 | 现金与银行业务（出纳） | 处理现金收付、银行收付款及存取款；依据授权资料登记日记账；整理回单并做日常核对 | 收付款记录、现金/银行日记账、银行回单索引；账面记录能与业务单据和银行资料对应，职责边界清楚 |
| T05 | 采购、应付与固定资产（业务会计） | 核验采购/验收/发票/付款资料；登记材料和供应商往来；处理固定资产购入并建立资产卡片 | 采购业务凭证及附件目录、材料明细、应付明细、固定资产卡片；数量、金额、供应商和付款状态相符 |
| T06 | 存货与生产成本（成本会计） | 登记材料领用；归集人工及制造费用；按案例指定基础分配费用；计算完工产品成本并办理成本结转 | 材料收发记录、费用分配表、产品成本计算单、完工入库记录；公式、分配基础、数量单位和舍入规则可复算 |
| T07 | 销售、应收与收入（业务会计） | 核对销售/发货/收款或赊销资料；登记收入、应收款和收款情况；区分“确认收入”与“收到款项” | 销售业务凭证、客户往来明细、收款匹配表；业务、发货、开票/收款资料与案例口径一致 |
| T08 | 薪酬、费用及税费参数（业务/总账会计） | 审核虚构工资表、报销单及费用凭据；根据给定口径做基础计提和支付；需要时按题目提供的税务参数完成模拟计算 | 工资和费用汇总表、相关凭证、税费计算底稿（如纳入范围）；所有参数有出处，不把模拟计算描述成真实申报 |
| T09 | 记账凭证编制与复核（制单/复核） | 为已审核业务编制收款、付款或转账凭证；填写日期、编号、摘要、科目、借贷金额、附件张数；复核后按规则整理 | 完整凭证包及复核记录；每笔业务有对应凭证，借贷相等、科目适当、附件齐全、编号连续；涉及现金与银行划转时按课程口径避免重复记账 |
| T10 | 登记账簿与试算（总账/明细账会计） | 将凭证登记至日记账、明细账、总账；做科目汇总与试算；在练习版账簿中设置并识别少量差错 | 日记账、明细账、总账、试算平衡表、差错清单；账簿发生额和余额能追到凭证，试算差错有定位和处理记录 |
| T11 | 银行、库存及往来核对（出纳/复核） | 编制银行存款余额调节表；做现金盘点、存货盘点；核对客户和供应商明细；调查差异并记录处理依据 | 银行调节表、盘点表、往来核对表、差异处理单；未达账项与账务错误区分清楚，不因单纯时间差随意补记账务 |
| T12 | 期末调整与结账（总账/期末会计） | 核实本期业务完整性；按案例口径处理折旧、成本结转、必要的应计/预提事项及损益结转；完成结账检查 | 期末调整凭证、结账清单、结账前后试算资料；调整均有依据，结转顺序和科目余额符合案例设定 |
| T13 | 编制报表与简要分析（报表会计） | 根据总账和明细余额填列资产负债表、利润表；说明主要项目的来源和一至三项经营观察 | 两张基础报表、报表项目取数说明、简要分析；资产负债表平衡，利润表与损益结转结果一致，数据可追溯 |
| T14 | 会计档案整理与岗位交接（档案角色） | 按类别整理凭证、账簿、报表、核对底稿和电子文件；编制目录、命名文件并办理交接 | 档案目录、装订/整理清单、电子文件清单、交接记录；编号完整、版本清楚、无真实个人或企业敏感信息 |
| T15 | 全套任务汇总与终审校对（设计/复核） | 按第五节清单对任务覆盖、单据、分录、数字、账表、文字、格式及学生版/教师版做双人复核；修订后回归复测 | 任务映射表、校对问题台账、修订对照表、复测结果；所有高优先级问题关闭，抽查业务可从源头追到报表和档案 |

# 五、校对工作如何设计

“校对”不能只做错别字检查。建议分为七轮，每轮留下可查的记录，并尽量由未编写该部分的人复核。

1. 任务覆盖校对：以仓库《00-03》和《00-07》的知识点清单为参照，核查岗位任务是否覆盖会计基础、科目与账户、凭证、主要经济业务、账簿、对账结账、报表和档案；标记“已覆盖/不适用/待补充”，不为凑数重复设计练习。

2. 资料链校对：逐笔核对业务清单、原始单据、审核结论、记账凭证、账簿索引和报表取数来源；检查漏单、重号、重复入账、附件与摘要不匹配。

3. 会计处理校对：检查科目名称与借贷方向、业务确认时点、收款/付款/转账凭证类型、成本归集与结转顺序；答案须能说明所依据的教材口径或案例口径。

4. 数字与勾稽校对：独立复算金额和公式；复核期初余额、凭证借贷合计、明细账与总账、试算平衡、银行调节、盘点差异、期末余额及报表勾稽。至少用第二种方法抽查关键计算，不能只看同一张表的公式结果。

5. 流程与内控校对：检查经办、审批、出纳、制单、复核和保管的职责是否合理；检查单据必填项、签字/审批栏、编号、日期、附件张数和交接记录。

6. 文字、格式和来源校对：统一企业名称、科目名、术语、日期、金额格式、图表编号、页码、文件名和版本号；法规或税务参数注明来源、版本/适用日期，无法核实的内容不写成确定结论。

7. 试做与回归校对：请至少一名未参与编写的同学或教师按学生版独立试做，记录看不懂、找不到资料、无法复算或耗时异常的步骤；每次修订后重新检查相关分录、账簿、报表及答案。

## 问题优先级与问题台账

| 等级 | 判定标准 | 发布处理 |
| --- | --- | --- |
| P0 致命 | 会计处理方向错误、关键计算错误、报表/试算不平、无依据的法规或税务结论、学生版与标准答案会导致错误结论 | 必须修复并复测，未关闭不得提交 |
| P1 重要 | 关键单据缺失、业务无法追溯、任务要求与答案不一致、必填字段或岗位交接遗漏 | 必须修复；如确实不适用，写明理由并由指导教师确认 |
| P2 一般 | 错别字、格式不统一、说明不够清楚但不改变账务结果 | 提交前修正；无法修正的列入已知问题 |

问题台账字段建议：问题编号｜文件及页/表/单据号｜问题描述｜等级｜判断依据｜修改前/后｜负责人｜复核人｜复测结果｜关闭日期。

## 最终通过标准

•  任务矩阵中的每个核心任务都有输入资料、操作步骤、成果和验收点。

•  标准账套中的业务均有唯一编号；源单据、凭证、账簿、报表取数和档案之间可追溯。

•  凭证借贷平衡；总账与明细账核对；试算表平衡；银行和库存差异有解释；基础报表之间及其与账簿之间勾稽一致。

•  学生版中每个故意设置的错误都在教师版中有标准识别点和处理说明；标准答案本身不含未关闭错误。

•  P0、P1 问题为零；所有修订有复测记录；对外展示材料不含真实敏感信息。

# 六、交付成果建议

1. 毕业设计报告：背景与目标、岗位任务调研/依据、任务设计原则、案例设定、实施流程、校对方法、试做结果、问题与改进。

2. 岗位任务矩阵：岗位、工作环节、知识点、输入单据、操作、输出、常见风险、评价标准之间的对应关系。

3. 学生版任务包：企业背景、案例口径、模拟原始单据、分项任务卡、空白凭证/账簿/核对表/报表模板。

4. 教师版标准包：单据审核结果、会计分录、账簿与试算、对账和结账底稿、报表、常见错误说明。教师版与学生版分开存放。

5. 校对证据包：覆盖检查表、数字复算表、问题台账、修订对照、复测记录和试做反馈。

6. 答辩展示：用一笔业务演示“原始单据—审核—凭证—账簿—报表—归档”的追溯链，再展示发现并修正一项错误的过程。

建议后续按以下目录扩充本文件夹（本轮先只建立规划文件，不创建空目录）：

01_岗位任务矩阵与流程图/

02_企业案例与期初资料/

03_学生版任务书与模拟单据/

04_教师版标准答案与账务底稿/

05_校对记录与测试/

06_毕业设计报告与答辩/

# 七、实施进度建议

| 阶段 | 工作重点 | 阶段成果/关口 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 阅读毕业设计正式要求；核对图片/任务书；整理仓库九项目知识点；确定学生对象和范围 | 项目范围说明、岗位任务矩阵初稿；指导教师确认案例范围 |
| 第 2 周 | 设计虚拟企业、案例口径、期初余额、业务清单、单据目录和岗位分工 | 案例基础包；期初余额平衡；业务量与难度通过评审 |
| 第 3 周 | 编制学生任务卡与模拟单据；逐笔完成标准分录和记账凭证 | 学生版初稿、教师版凭证与附件索引；每笔业务有唯一编号 |
| 第 4 周 | 登记账簿、编制试算、核对往来/银行/库存，完成期末结账和报表 | 标准账套与报表；总账、明细账、核对表、报表通过复算 |
| 第 5 周 | 完成七轮校对；安排独立试做；修复问题并回归检查 | 校对台账、修订对照、试做反馈；P0/P1 全部关闭 |
| 第 6 周 | 定稿报告、整理归档、制作答辩材料 | 可交付的毕业设计成果包；报告、学生版、教师版和校对证据版本一致 |

周数可按学校实际安排压缩或延长；若时间有限，优先保证业务链闭环、标准答案可复算、校对记录完整，不要先花大量时间美化版式或制作复杂软件。

# 八、建议评价标准（100 分）

| 评价维度 | 分值 | 主要看什么 |
| --- | --- | --- |
| 岗位任务覆盖与流程设计 | 15 | 任务范围清楚，岗位分工和交接合理，与课程知识点对应 |
| 单据审核与凭证质量 | 20 | 单据完整性判断有依据，凭证摘要、科目、金额、附件和编号规范 |
| 会计处理与账簿准确性 | 25 | 分录正确、账簿登记完整、试算平衡、差错处理有过程 |
| 对账、结账与报表勾稽 | 20 | 差异解释合理，结账顺序清楚，报表数据能追到账簿 |
| 校对记录与复测证据 | 15 | 检查覆盖全面，问题分级合理，修订后有复测且无未关闭 P0/P1 |
| 文档规范与答辩表达 | 5 | 文件命名、版本、排版、引用和展示清楚 |

出现关键账务错误、账表不平或标准答案不可复算时，不建议仅通过其他项目得分抵消，应先修正再验收。

# 九、与当前仓库的衔接

•  《00-03》可作为九个教材项目及可开发资源的内容索引；《00-07》可作为任务覆盖核对表，帮助控制遗漏和重复。

•  《00-04》强调从业务到教学资源的整体实施，可用来安排本毕业设计的案例流程和阶段交付。

•  仓库已有的项目三至项目七主文档，可作为账簿、凭证、主要经济业务、错账、对账等任务的教学口径参考；《00-05》还提示报表编制和会计档案是后续需要补齐的内容，建议将其作为本设计中明确的收尾模块。

•  90-Z1_主文档与记录册一致性自检体现了用脚本核对编号和内容对应关系的思路，但它不能验证分录、金额或报表是否正确；账务正确性仍须用独立复算和勾稽检查确认。

下一步最值得先做的三件事：（1）补充/确认图片中的正式简介与学校交付要求；（2）确认采用制造业还是商贸业案例、是否包含税费计算；（3）先完成 T01 岗位任务矩阵，再据此生成案例数据和单据，避免先做大量材料后发现范围不符。