毕业设计实施方案

会计岗位基础实践任务汇总与校对

四门课程维度下的 AI 连环画与课后趣味题三人平行开发方案

高职高专会计类专业｜方案 v4.0

2026 年 10 月 4 日

三门专业课分别开发 · 一门校选课共同支撑

目前只知道四门课程名称，尚未取得各课程的教学大纲、实训项目和学期进度。因此下文中的具体知识点是选题建议，最终应以各课程实际教过的内容及指导教师确认的案例为准。

# 一、判断：按课程划分更合理，但不建议把四门课硬分给三个人

以基础会计、管理会计实训、财务机器人应用与开发作为三名学生的三个并行内容主题，比让学生按出纳、总账会计等岗位分工更适合：学生可以从正在学习的课程、教材和实训任务中找依据，不需要先有真实岗位经验。

第四门AI 工具实战应用是校选课，性质更像这项毕业设计的共同制作方法，而不是与三门会计专业课完全同类的会计内容。因此建议：

•  三名学生分别负责三门会计专业课中的一个小型学习任务，每人独立做完一套资源；

•  AI 工具实战应用贯穿三套资源的脚本辅助、画面生成、题目初稿、人工核验和修订记录；

•  全组共同交一份简短的 AI 工具使用与校对说明，不再额外要求第四套完整漫画和题库。

如果学校任务书明确要求“每门课都必须有单独作品”，再把 AI 工具实战应用作为共同附加专题，或另行调整人力；在未确认之前，不建议把工作量不均地压给某一个学生。

# 二、方案的五个维度

| 维度 | 具体安排 |
| --- | --- |
| 课程内容 | 三门会计专业课提供三个内容主题；校选 AI 工具课提供共同方法与过程证据 |
| 学生分工 | 每人独立负责一门专业课中的一个小任务；三人平行开工，不互相等待 |
| 教学活动 | 看情境连环画 → 完成课后题/操作判断 → 看解析纠错 |
| 成果形式 | 每人一套资源包：1 篇连环画、8 道趣味题、答案、校对及试用记录 |
| 质量评价 | 三套使用相同模板、同样数量和同一评分标准，分别评定个人成果 |

# 三、三名学生的课程主题与选题建议

| 学生 | 课程主题 | 推荐的小任务（待课程教师确认） | 作品重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生 A | 基础会计 | 原始凭证审核，或基础记账凭证填制与复核；优先选本学期已经实训过的一项 | 根据给定凭证/案例做检查、填制或纠错，不要求真实岗位经验 |
| 学生 B | 管理会计实训 | 本量利分析与保本点计算；若课程没有该单元，则改选已经完成的成本分析/预算实训任务 | 用小案例展示“输入数据—计算—解释结果”，题目包含基础计算和经营判断 |
| 学生 C | 财务机器人应用与开发 | 从本课程实际练过的机器人流程选一个，如票据信息读取、费用数据录入或流水匹配；具体以课程实训软件/讲义为准 | 画清流程步骤、异常分支和人工复核点，不凭想象虚构软件功能 |
| 全组共同 | AI 工具实战应用（校选） | 提示词编写、AI 画面生成、题目草稿辅助、人工事实核对和改稿记录 | 每人保留自己的工具使用记录；全组共用一张 AI 使用与核验清单 |

选题控制：每人只做所属课程中的一个小任务/一个知识点群，建议学习者 10—15 分钟能够完成。不可把一门课整学期内容都塞进一篇漫画和一套题。三个主题的难度与工作量在开工前由指导教师一起校准。

# 四、三个人走完全相同的工作流程

三人先参加一次短的共同启动会，拿到相同的交付模板、画面规格、题目数量和评分表。课程资料可由各任课教师分别提供；资料来源不同不影响流程一致，任何一名学生都不负责先给其他人“做完内容”。启动后，三人按以下步骤同时推进：

1. 课程任务定位：从自己的课程大纲、教材或实训讲义中选一个已教过的小任务，标明出处和学习目标。

2. 案例与任务卡：做一个虚构、数据充分的小案例，写清学习者要完成的动作、提供资料和完成标准。

3. 脚本和分镜：按统一故事结构写一篇约 6 格的脚本：遇到问题 → 做出初步判断 → 检查资料/数据 → 发现或处理关键点 → 得出结果 → 总结。

4. AI 连环画：用 AI 辅助生成画面候选；对白、数值、会计科目和软件字段由本人手工排版、人工校对。

5. 课后趣味题：围绕自己的学习目标编 8 题，每题提供答案、解析、常见错因和难度。

6. 自查与交叉校对：本人先用统一清单自查，再由另一位同学按同一评分表交叉复核；问题记录后修改。

7. 试做与复盘：找同专业同学试做，收集匿名的看不懂之处、错误集中点和完成用时；根据反馈修订。

## 统一交付规格（每人一套）

•  1 张“课程任务—目标—漫画格—题目”映射表；

•  1 个小案例及必要的虚构资料/数据；

•  1 篇约 6 格的 AI 连环画，附脚本、分镜、提示词和可编辑源文件；

•  8 道课后趣味题，另附教师答案与解析；

•  1 份内容校对清单、交叉复核记录和修订前后对照；

•  1 份个人毕业设计报告/章节及个人答辩材料。

全组预计形成 3 套资源、3 篇连环画（约 18 格）、24 道课后题。AI 工具课形成共同的过程说明和每人各自的提示词/校验记录，不另做第四套同等规模作品。

# 五、统一趣味题结构

每人 8 题，题型结构尽可能一致，具体内容由课程主题决定：

| 题号 | 共同题型要求 | 不同课程中的示例方向 |
| --- | --- | --- |
| 1—2 | 单选/判断：检查核心概念或步骤 | 基础会计查审核点；管理会计辨固定/变动成本；机器人辨流程节点 |
| 3—4 | 找错/配对：识别材料、计算或步骤问题 | 凭证缺项；本量利数据归类错误；机器人字段/流程设置错误 |
| 5—6 | 计算/排序/补全：至少一种动手题型 | 补凭证字段；计算保本量；排列机器人执行步骤 |
| 7—8 | 情境题/综合题：选择处理并说出理由 | 退回补正；解释分析结果；异常转人工复核 |

每题统一记录：题号、课程/知识点、题型、难度、题干、资料/选项、标准答案、解析、常见错因、来源、漫画格编号和校对状态。题目必须有足够信息；选择题应有唯一正确答案，涉及计算时提供完整过程或公式；不靠生僻知识制造“趣味”。

# 六、AI 工具课如何融入，而不造成第四条流水线

AI 工具实战应用是共同的方法维度：A、B、C 都要在自己的作品中实际使用工具，并留下个人证据，而不是由一人独立代做全组图片或题库。

每人至少记录：工具/功能、输入提示词、AI 初稿、本人筛选或改写、专业核对人、修改原因、最终版本。全组再整理一页《AI 使用与核验清单》，说明：

•  AI 可以帮助构思情境、分镜、画面草图和题目初稿，但不作为会计规则、计算结果或机器人软件操作的最终依据；

•  中文对白、金额、公式、科目名称、软件按钮及操作顺序均需人工核对；

•  使用原创人物，不输入真实学生或企业敏感信息，不擅用未授权动漫角色、商标或票据；

•  按学校要求标注 AI 辅助生成内容。

# 七、并行进度与公平评价

| 阶段 | 三人同时完成的同类工作 | 阶段检查 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 共同定范围和模板；A/B/C 分别确认自己的课程小任务及资料来源 | 三门课程各有一个教师认可的小任务；AI 工具作为共同方法写入方案 |
| 第 2 周 | 三人各自做任务映射、案例、学习目标和脚本初稿 | 不等待他人交稿；难度和预计工作量由指导教师校准 |
| 第 3 周 | 三人各自生成并排版连环画，同时完成 8 题初稿 | 每人都有一份完整初稿，不要求某人先给全组做资源 |
| 第 4 周 | 按统一清单交叉校对，修订答案、画面和题目 | 使用同一评分表；专业问题由相应课程教师/指导教师确认 |
| 第 5 周 | 同一批同学试做三套材料或分组试做，记录匿名反馈 | 修改问题并做复测；不夸大小样本效果 |
| 第 6 周 | 三人分别完成报告和答辩材料，全组统一整理目录与展示 | 个人成果可辨认，组内材料版本一致 |

## 建议的个人同表评分（每套 100 分）

| 评分项 | 分值 | 评价依据 |
| --- | --- | --- |
| 课程目标与任务映射 | 20 | 内容来自本课程已学内容，任务目标和漫画/题目对应 |
| 专业/技术准确性 | 25 | 由相应课程口径核对；基础会计看凭证规则，管理会计看公式与计算，财务机器人看实际流程与异常处理 |
| 连环画表达 | 20 | 故事情境清楚、步骤顺、图片和文字一致，画面能帮助理解 |
| 趣味题质量 | 20 | 题型适当、答案明确、解析能纠错，难度符合高职初学者 |
| AI 使用、校对与试做证据 | 15 | 留有提示词和人工核验记录；有交叉校对、反馈和修订 |

同一标准下分别评分，比较的是三套教学资源设计质量，不是三名学生的真实岗位能力。不同课程的专业内容由相应课程教师确认，不能拿某一门课的答案标准生搬硬套到另一门课。

# 八、适合高职高专毕业设计的边界与报告

•  以能展示、能试做、能修改的教学资源为主体；报告说明设计依据、制作过程、校对证据和改进，不写成大篇幅 AI 理论综述。

•  不要求学生已在企业工作、掌握真实岗位全部流程或自行寻找真实账套；课程大纲、教材、实训讲义和教师给定案例是知识边界。

•  不要求开发复杂软件。财务机器人主题以课堂实际操作流程为准；若学校毕业设计另有真实机器人开发要求，再由指导教师单独加任务，不能默认塞进漫画项目。

•  建议个人报告统一采用：选题依据 → 课程任务分析 → 案例与目标 → 连环画/题目设计 → AI 辅助过程及校对 → 试做反馈与改进 → 个人总结。

•  建议试做 5—8 名同专业学生，用来发现表述和题目问题；少量试做只作可用性反馈，不据此宣称显著提升成绩。

# 九、最终交付清单

1. 三门会计专业课各一套、流程相同但内容不同的个人资源包；

2. 每人一篇约 6 格连环画，合计约 18 格；

3. 每人 8 道课后趣味题，合计 24 道，学生版与教师答案版分开；

4. 一份全组共用的 AI 使用与核验清单，另附三人的独立提示词记录；

5. 三份个人任务映射、校对和试做修订证据；

6. 一套全组汇总展示材料及三人各自的毕业设计报告/答辩内容。

结论：四门课作为内容来源比“假设学生熟悉真实岗位”更合理；执行时应将三门会计专业课分给三人各自完整开发，校选 AI 工具课作为共同制作与校验维度。这样既体现三门专业课的差异，也保持三人工作并行、成果等量、评价可比。