毕业设计实施方案

会计岗位基础实践任务汇总与校对

基于“会计凭证”学习单元的 AI 连环画与课后趣味题开发

三人小组版｜高职高专会计类专业｜方案 v2.0

2026 年 10 月 4 日

建议成果：3 篇短篇连环画 · 24 道课后趣味题 · 校对与试用记录

本次调整依据：三名学生是一个分工维度，不应把“出纳、往来会计、成本会计、总账会计”等真实岗位身份直接当成学生熟悉的知识前提。学生尚未毕业，应从已经学过的课程内容出发，让他们设计和校对教学资源；故事中的岗位人物只作模拟情境，不要求学生依靠真实从业经验判断。最初提到的项目简介图片目前仍未收到，因此本稿先按这一原则给出可执行的默认方案。

# 一、先把方案的维度定清楚

本方案按 5 个维度设计，彼此有关联，但不混为一谈：

| 维度 | 要回答的问题 | 本设计的具体选择 |
| --- | --- | --- |
| 1. 学生分工维度 | 三个人各自负责什么、分别留下什么成果？ | A 负责课程任务整理与专业校对；B 负责故事脚本、AI 画面与排版；C 负责课后题、答案解析与试用反馈 |
| 2. 教学内容维度 | 学生做的是哪部分已经学过的会计内容？ | 收敛到《会计学基础》的“填制和审核会计凭证”学习单元，必要时调用已学过的借贷记账基础 |
| 3. 学习活动维度 | 学习者要经历什么？ | 看情境漫画 → 判断/动手完成一项凭证任务 → 做课后趣味题 → 看解析纠错 |
| 4. 成果形式维度 | 毕业设计最后交出什么？ | 3 篇短篇 AI 连环画、24 道课后趣味题、任务映射表、学生版与教师版、校对和试用记录 |
| 5. 质量评价维度 | 怎样证明成果合格且可用？ | 会计内容正确、教材任务覆盖清楚、漫画可读、题目有唯一明确答案、同学试做后根据问题完成修订 |

关键调整：“三个人各自扮演哪种岗位”不是本设计的分工方式；三人分的是教学资源开发工作。会计岗位只在故事中作为模拟背景，具体操作以教材和指导教师确认的案例口径为准。

# 二、为什么选择“填制和审核会计凭证”

这是仓库教材拆解中的项目四，内容边界相对完整，包含原始凭证审核、记账凭证选择、填制和审核；学生可以依靠教材、课堂资料和教师给定案例完成，不需要假设他们已有真实岗位经验。凭证本身也适合“看图找错、情境判断、表单填空”等连环画和趣味题形式。

建议本次只做一个学习单元中的三个子任务，不横跨采购、生产、税务、月末报表等多个完整岗位流程：

1. 原始凭证审核：资料齐不齐、内容对不对、发现问题怎么处理。

2. 记账凭证类型选择：根据业务选择收款、付款或转账凭证。

3. 记账凭证填制与复核：填写摘要、科目、借贷金额、附件张数等并检查错误。

仓库《00-03》《00-07》和项目四主文档可作课程内容参照；涉及科目或案例金额时，由指导教师确认，不把 AI 生成内容当作会计依据。

# 三、三个子任务及作品设计

## 子任务 A：原始凭证审核——“这张报销单能不能过？”

•  学习者要做：根据教师提供的模拟报销资料，检查业务内容、日期、金额、必要附件和审批手续；写出“可进入下一步”或“退回补正”及理由。

•  连环画剧情：新人看到金额没问题就准备通过；同学提醒他对照原始单据和审批栏；发现一个缺项；按清单补正后再进入后续流程。

•  6 格建议：提交单据 → 新人忽略检查 → 逐项核对 → 找到缺项 → 退回/补正 → 总结审核步骤。

•  课后题 8 道：2 道资料找缺项、2 道审核结论判断、2 道“下一步怎么做”、1 道错误案例辨析、1 道简短说明题。

•  单据要求：只使用虚构的模拟报销单、发票样张或附件清单；明显标注“教学模拟”，不使用真实票据及个人信息。

## 子任务 B：记账凭证类型选择——“这笔业务该用哪一种凭证？”

•  学习者要做：读一条简短业务说明，辨认是否涉及现金或银行存款收付，再按课程教材的分类口径选择收款、付款或转账凭证。

•  连环画剧情：两名初学者对同一业务选了不同凭证；他们回到业务事实，检查现金/银行存款是否收付；最后说明选择理由。

•  6 格建议：出现业务 → 两种猜法 → 圈出现金/银行信息 → 对照凭证类型规则 → 完成选择 → 总结判断步骤。

•  课后题 8 道：4 道业务与凭证配对、2 道判断/找错、1 道凭证类型排序或归类、1 道情境说明题。

•  重点易错题：可使用“从银行提取现金”等课堂常见情境；“涉及现金和银行账户的划转如何选凭证”必须按本课程指定教材的表述核准后再出题，不自行发明规则。

## 子任务 C：记账凭证填制与复核——“填完了，还要检查什么？”

•  学习者要做：根据一份已经审核通过的模拟业务资料，补全记账凭证的日期、编号、摘要、科目、金额和附件信息，并检查借贷是否相等、内容是否对应。

•  连环画剧情：新人填完金额就想交单；复核者发现摘要太笼统或附件张数漏填；新人依检查清单修改；双方核对后完成交接。

•  6 格建议：收到已审核业务 → 填写凭证 → 自认为完成 → 复核发现问题 → 修改并重新检查 → 总结凭证复核清单。

•  课后题 8 道：2 道字段识别、2 道凭证找错、2 道摘要/附件补全、1 道借贷金额核对、1 道小型综合题。

•  算术要求：题目中的金额、科目和借贷方向都由 A 提供并复核；先做基础题，不引入复杂税率、折旧或制造费用计算。

# 四、毕业设计成果与规模

| 成果 | 建议数量 | 内容要求 |
| --- | --- | --- |
| 学习任务清单/映射表 | 1 份 | 对应“学习单元—子任务—学习目标—漫画—趣味题—校对点” |
| AI 连环画 | 3 篇，每篇约 6 格 | 共约 18 格；原创角色；对白与会计术语人工排版、人工校对 |
| 课后趣味题 | 24 道，每个子任务 8 道 | 每题配答案、解析、对应知识点、常见错因和难度 |
| 学生版材料 | 1 套 | 漫画、空白作答区、题目；不直接显示答案 |
| 教师版材料 | 1 套 | 标准答案、评分要点、校对口径和参考来源 |
| 校对与试用记录 | 1 套 | 问题清单、修改记录、同学试做反馈和修订说明 |
| 可选数字化呈现 | 1 个简单作品 | 可点击 PowerPoint 或单页离线网页；不是必做，不开发登录、数据库或后台 |

每个趣味题建议包含：题号、子任务、题型、难度、题干、资料/选项、标准答案、解析、常见错因、对应漫画格数、校对状态。题型至少包含单选/判断、配对/排序、找错、填空或简短作答；“趣味”来自找茬、闯关和即时反馈，不靠生僻冷知识。

# 五、三名学生的具体工作任务

## 学生 A：课程任务整理与专业内容校对

个人毕业设计方向：《会计凭证学习单元基础实践任务整理与教学内容校对》。

1. 阅读指定教材及仓库项目四材料，摘出本次范围内的知识点和实践动作，不自行扩展到未学内容。

2. 制作一张映射表：知识点 → 学习目标 → 学生要做的动作 → 对应漫画 → 对应题目。

3. 准备 3 个简短的虚构案例和模拟单据；为 C 的 24 道题提供标准答案及判断依据。

4. 对收款/付款/转账凭证分类、原始凭证审核要求、凭证字段和借贷金额逐项校对；疑难口径交指导教师确认。

5. 留下《内容核对表》和《问题修订记录》，并独立撰写个人报告中“任务分析、内容设计、专业校对”部分。

A 的个人验收：每个知识点能指出教材/课程依据；模拟资料前后一致；答案和分录由另一人复算；没有把工作岗位经验、网络说法或 AI 输出当作权威依据。

## 学生 B：故事脚本与 AI 连环画制作

个人毕业设计方向：《AI 辅助的会计凭证学习连环画设计与制作》。

1. 根据 A 审核通过的三个子任务，分别写一篇约 6 格的故事脚本和分镜表。

2. 设定原创角色和统一画风；每格只表达一个关键动作或判断，故事结构为“情境—错误/疑问—检查—修正—结论”。

3. 编写提示词、生成画面候选、记录筛选和修改理由；不能让图像模型替学生决定会计结论。

4. 画面尽量不含文字；对白、金额、科目名称和凭证标签由学生后期排版，以避免 AI 乱码和错字。

5. 导出 3 篇可打印 PDF，并保留可编辑 PPT/源文件、提示词及版本记录。

6. 由 A 复核每格业务动作与专业表述，由 C 检查漫画能否支持题目作答。

B 的个人验收：三篇故事能独立读懂；画面顺序和对白一致；文字、金额、科目可读；人物原创，不擅用知名动漫角色或未经同意的真人肖像；保留 AI 辅助制作过程证据。

## 学生 C：课后趣味题设计与试用反馈

个人毕业设计方向：《会计凭证学习单元课后趣味题设计与应用反馈》。

1. 根据 A 的知识点映射表，为三个子任务各编 8 题，共 24 题；每题只测一个主要目标，题干资料完整。

2. 题型和难度搭配：每个子任务至少有基础题、找错题和情境题；建议基础 3 题、标准 3 题、挑战 2 题。

3. 为所有题目写答案、简要解题过程、为什么容易错；选择题应有清楚且唯一的正确答案，多选题明确标识。

4. 制作学生版作答材料和教师版答案；优先使用 Word/PowerPoint 等学生能完成的工具，不要求开发复杂软件。

5. 邀请 5—8 名同专业同学试做，记录匿名的完成时间、看不懂的题、错误集中点和反馈；按反馈修订后复测。

6. 独立撰写个人报告中“题目设计、试用过程、反馈分析与改进”部分。

C 的个人验收：24 题与 A 的标准口径一致；题目难度符合初学者；答案可解释；试用反馈有记录；不夸大少量试做数据的结论。

# 六、团队协作和校对顺序

工作顺序要避免返工：先确定课程内容和答案口径（A）→ 再写故事和分镜（B）→ 同步设计题目（C）→ 三人互校 → 小规模试做 → 修订定稿。

| 节点 | A 负责 | B 负责 | C 负责 | 必须通过的检查 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周：定范围 | 确认教材知识点和任务边界 | 提出漫画表达形式 | 拟定题型框架 | 指导教师确认只做凭证学习单元 |
| 第 2 周：定内容 | 完成 3 个案例和标准答案 | 完成故事梗概与分镜初稿 | 完成 24 题蓝图 | 分镜结论和题目答案先经 A 核准 |
| 第 3 周：做样稿 | 校对首篇样稿的会计内容 | 生成并排版第一篇连环画 | 完成第一组 8 题 | 先用一篇漫画+8题小样确认风格和难度 |
| 第 4 周：批量完成 | 复核全部案例与答案 | 完成另外两篇连环画 | 完成另外两组题及教师答案 | 三套资源的名称、金额、规则一致 |
| 第 5 周：试做修订 | 复核错题是否源于答案或知识点 | 修正图文表达问题 | 组织试做、整理反馈 | 关键专业问题全部关闭 |
| 第 6 周：定稿答辩 | 完成个人报告与内容附件 | 整理图像/提示词证据 | 整理题库/试用证据 | 三人各自能说明自己的工作和依据 |

# 七、校对与质量标准

校对分为四类，全部围绕本学习单元，不扩大成对真实企业所有岗位的审计：

1. 内容覆盖：三个子任务都能在教材或课堂资料中找到依据；漫画和题目没有超出学生当前学习范围。

2. 会计准确：凭证类型、审核处理、日期/编号/摘要/科目/金额/附件等表述正确；计算题能独立复算；存疑处由指导教师定口径。

3. 图题一致：漫画展示的规则与题目及答案一致；学生看完漫画后能运用所学完成题目，但漫画本身不直接泄露所有答案。

4. 教学可用：初学者能看懂题干、找到所需资料、理解反馈；打印后字体清楚；学生版与教师版分开。

问题清单字段：编号｜文件/页码/漫画格或题号｜问题描述｜严重程度｜依据｜修改人｜复核人｜复测结果。

•  必须修改：分录/分类错误、答案不唯一、案例数据矛盾、漫画教错步骤、学生无法完成。

•  一般修改：错别字、排版或颜色不统一，但不改变会计结论。

# 八、高职高专毕业设计的落地要求

•  成果以完成的实践资源为主，报告负责解释“依据什么设计、如何制作、怎样校对、试用后如何改”，避免大篇幅空谈 AI 或会计岗位理论。

•  不要求学生证明自己掌握未学过的真实岗位流程；所用知识以教材、课堂实训和指导教师给定案例为边界。

•  不要求真实企业数据、访谈或实习经历。若学校允许并且能获得指导，可补充一次教师访谈；不能把访谈当作项目成立的前提。

•  AI 是制图辅助，不是答案来源。学生应保留提示词、人工修改、专业审核和最终版本，体现本人设计与校对工作。

•  试做只用于发现理解障碍和改进资源，不用 5—8 人的小样本宣称“显著提升了学习成绩”。

## 建议报告结构

1. 设计背景与目标学生；

2. 凭证学习单元的内容选择和任务映射；

3. 三篇连环画的脚本、分镜、AI 辅助制作与人工校对；

4. 24 道趣味题的题型、难度、答案和反馈设计；

5. 校对、同学试做和修改过程；

6. 成果总结、局限和改进方向；

7. 附件：任务映射表、模拟资料、分镜/提示词、题库/答案、问题清单和试做记录。

# 九、最终交付清单

•  1 份岗位基础实践任务映射表（限于会计凭证学习单元）。

•  3 篇约 6 格的 AI 连环画，含可编辑源文件与提示词记录。

•  24 道课后趣味题及教师答案解析，另附学生版作答材料。

•  1 份内容核对表、问题修订记录和试做反馈。

•  3 份体现个人分工的毕业设计报告/章节及答辩材料。

本方案与前一版的主要区别：不再让学生围绕真实岗位名称划分职责，也不要求跨采购、成本、报表、银行对账等多个工作链条；改为从已学的“会计凭证”课程单元出发，再把三人分工、AI 连环画、课后趣味题和校对流程分别安排清楚。