财务机器人课程教学规划

2026—2027 学年第一学期（下学期）· RPA 工作空间总规划文档

文档编号 00 ｜ 版本 v1.0 ｜ 生成日期 2026-08-26

0　文档说明与编号规则

① 本文档是下学期《财务机器人》课程的唯一规划文档，存放在 RPA 工作空间根目录。后续课件、案例、机器人流程文件将按 01_~06_ 前缀放入该空间，与本文档配套。

② 编号规则（自动变化）：文件名以「vX.Y」结尾，每次修改后编号自动递增——模块增删、课时调整等大改动 → 整数位 +1（v1.0 → v2.0）；文字修订、勘误、补充说明等小改动 → 小数位 +1（v1.0 → v1.1）。旧版本一律保留、不覆盖，便于回溯。

③ 每次修订必须同步更新文末「修订记录表」，写明版本、日期、改了什么。

④ 本文档由教学助手（Agent）统一维护编号：您提出修改意见后，助手生成新版本、更新编号并说明变化。

一、课程概况

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 课程名称 | 财务机器人（财务机器人应用与实践） |
| 演示与实训工具 | 新道 智多星 RPA 设计器（今年继续沿用） |
| 授课对象 | 会计 / 财务管理类专业学生（已修《基础会计》） |
| 课程定位 | RPA 基础操作 + 智能财务场景 + 今年新增「AI 智能流程自动化」 |
| 总课时（初稿） | 18 周 × 2 课时 = 36 课时（待确认，见第六部分决策清单） |
| 教学方式 | 项目化任务驱动 · 演示 + 机房实操 |

核心思路一句话：「RPA 是手，AI 是脑」——机器人负责干活，AI 负责想事，学生负责指挥。

二、原有六大项目规划（沿用并微调）

下表按您提供的原有教学内容逐项整理，结构与顺序未变；最后一列「AI 融入点」是今年新增的建议（小步渗透、不动主线），具体取舍见第三、四部分。

| 项目 | 教学内容（原有） | 教学要点与建议 | 课时 | AI 融入点（今年新增建议） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目一 说课与RPA认知 | 说课；生活中的人工智能；人工智能和职业发展规划；人工智能的发展；RPA 介绍；财务共享中心智能场景机器人；RPA 在商科领域的应用 | 以说课开场，建立「数智化财务」整体认知；多用视频与真实案例 | 4 | 把「人工智能的发展」更新到生成式 AI 最新进展；增加「AI 对财务岗位的影响」讨论 |
| 项目二 初识RPA | RPA 基本介绍；RPA 工具介绍；智能财务；流程优化；智多星 RPA 注册及安装 | 机房实操：注册、安装、认识界面、跑通第一个流程 | 6 | 让大模型现场把「报销流程」拆成步骤清单，对比人工梳理，体会「AI 辅助流程优化」 |
| 项目三 变量与命令 | 变量的分类：数值变量、字符变量、文件变量、时间变量、日期变量；命令的含义和作用；命令的区分和应用场景 | 每个变量配一个财务小例子（金额＝数值、摘要＝字符、凭证＝文件）；命令对照表上墙 | 8 | 用 AI 解释命令的报错信息；让 AI 生成「命令选择」闯关题 |
| 项目四 自动化处理 | Excel 自动化；浏览器操作自动化；邮件处理自动化；屏幕录制在 RPA 中的应用；OCR 在 RPA 中的应用 | 五大类自动化逐类实操，重点 Excel 与浏览器 | 8 | OCR 环节升级：识别出的发票信息交给大模型做智能判断（为项目七打底） |
| 项目五 实施方法论 | RPA 需求评估；RPA 方案设计；RPA 配置开发；RPA 改进 | 用「报销机器人」项目走完整生命周期：评估→设计→开发→改进 | 4 | AI 辅助需求调研（访谈记录自动归纳）；流程挖掘概念介绍 |
| 项目六 税务机器人 | 验证码识别机器人；企业信息查验机器人；发票开具机器人 | 综合实战，串起前面所学；可分组完成并做结课展示 | 6 | 企业信息查验后由 AI 生成审核意见（合规性提示） |

课时合计：4 + 6 + 8 + 8 + 4 + 6 = 36 课时，与 18 周 × 2 课时的总课时吻合。

备注：原稿中「验证码识别机器人」连续出现两次，v1.0 暂按一次列入；若原意是「发票查验机器人」「纳税申报机器人」等，请告知，v1.1 补正。

三、今年新增：AI 智能流程自动化（候选议题池）

这是今年要加的新内容，方向尚未定稿。下面 A–F 是助手拟的候选方向，每条给出「讲什么、怎么练、课时、难度、与智多星的结合度、建议」，供您圈选；圈定的条目将并入课程主线，并体现在 v1.1 的规划表与进度表中。

| 编号 | 候选方向 | 讲什么 / 怎么练 | 课时 | 难度 | 结合度 | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 生成式 AI 与大模型认知 | 大模型通俗原理；AI 伦理与数据安全（发票、凭证数据）；财务岗位变化。课堂形式：演示 + 讨论 | 2 | 低 | — | 建议保留，作为认知基础 |
| B | 财务场景提示词工程 | 报销审核、发票信息抽取、财报摘要、Excel 公式生成。课堂形式：现场写提示词 PK 赛 | 4 | 低 | 中 | 建议保留，投入小见效快 |
| C | AI＋RPA 融合：智能票据识别与审核机器人 | 智多星 OCR 取数 → 大模型语义判断（合规/异常）→ RPA 自动填表。课堂形式：机房完整案例 | 6 | 中高 | 高 | 核心亮点，建议保留 |
| D | 智能体（Agent）与对话式财务助手 | 用扣子 Coze / Dify 等低代码平台搭「报销政策问答机器人」，讲清与 RPA 联动。课堂形式：分组搭建 | 4 | 中 | 中 | 视课时选做 |
| E | AIGC 财务文书生成 | AI 写财务分析报告、图表解读、工作总结。课堂形式：写作 + 互评 | 2 | 低 | 低 | 视课时选做 |
| F | 流程自动化进阶：流程挖掘与异常检测 | 流程日志分析、异常发现、人机协同。课堂形式：概念 + 演示（拓展讲座备选） | 2 | 高 | 中 | 学生基础好再选 |

组合建议

组合一（36 课时紧凑版）：A + B + C，共 12 课时——A 打认知、B 打动手、C 出成果（一台「智能发票识别与审核机器人」），原六项目相应压缩 12 课时。

组合二（课时充裕版）：A + B + C + D + E，共 18 课时——再加一台学生自建的「财务问答助手」，期末展示更有料。

F 视学生基础决定，可作为拓展讲座。

四、AI 内容怎么放：三种组织方式（供选择）

方式一（推荐）：新增独立「项目七：AI 与智能流程自动化」，原六项目主线不动，只保留第二部分标注的微融入点。优点：主线稳、新内容独立成章、以后可逐年迭代。

方式二：完全融入原有六项目，每个项目加 1–2 个 AI 任务。优点：不新增项目；缺点：知识点碎片化，学生不易形成完整的 AI 认知体系。

方式三：融入 + 独立结合——原六项目保留「AI 点睛」，另设项目七做 AI＋RPA 综合实战（对应候选 C/D）。优点：既有渗透又有高潮；缺点：课时占用最多。

待您圈定后写入 v1.1。

五、教学进度表（初稿 · 18 周 × 2 课时 · 待确认）

| 周次 | 项目 | 教学内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1–2 周 | 项目一 说课与 RPA 认知 | 说课；AI 发展与职业规划；RPA 介绍与商科应用 | 第 1 周可沿用基础会计课的点单表做法（可选） |
| 第 3–5 周 | 项目二 初识 RPA | 基本介绍、工具介绍、智能财务与流程优化、智多星注册及安装 | 第 3 周前完成机房软件安装与账号开通 |
| 第 6–9 周 | 项目三 变量与命令 | 五类变量、命令的含义与区分、应用场景 | 每周留 20 分钟上机练习 |
| 第 10–13 周 | 项目四 自动化处理 | Excel / 浏览器 / 邮件自动化、屏幕录制、OCR | OCR 环节为 AI 融合案例做铺垫 |
| 第 14–15 周 | 项目五 实施方法论 | 需求评估、方案设计、配置开发、改进 | 以「报销机器人」走完整生命周期 |
| 第 16–18 周 | 项目六 税务机器人 | 验证码识别、企业信息查验、发票开具机器人 | 第 18 周留期末综合展示 / 答辩 |

注：若新增项目七（AI 内容），进度表将按选定课时整体重排（v1.1 调整）。

六、待办与决策清单

□ 圈定第三部分 A–F 中今年要做的 AI 方向（先定组合一还是组合二）

□ 选择第四部分的组织方式（方式一 / 方式二 / 方式三）

□ 确认总课时与周次（36 课时假设是否成立）

□ 确认「验证码识别机器人」在原稿中是否重复

□ 开学前 2 周与机房确认智多星版本、许可证、AI 相关组件可用性

□ 定稿后由助手生成 v1.1 并重排教学进度表

七、修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-08-26 | 新建文档：整理原有六大项目规划；新增 AI 智能流程自动化候选议题池（A–F）与三种组织方式；给出初稿教学进度表与决策清单。 |