毕业设计实施文件

四门课程维度下的 15 套 AI 连环画、视频与互动任务三人实施方案

15 个专题｜三人并行｜每专题漫画+视频+互动任务

方案 v7.0

高职高专会计类专业｜2026 年 10 月

关于往届范例：我在当前工作副本、已取回的 origin/main 和工作分支中都没有找到你提到的《财务机器人技能竞赛技能梳理与应用创新毕设报告终稿.doc》。因此本版先把学生要完成的资源、视频、展示和报告内容写清楚；报告封面、章节名称和版式暂按通用毕业设计要求拟定，待该 .doc 文件实际进入仓库后再逐项对齐，避免假称已参考。

# 一、总体安排：15 个专题 × 每专题 3 种成果

三名学生各负责一门会计专业课，每门课选 5 个已实际学过/实训过的微型专题，共 15 个专题。校选课“AI 工具实战应用”贯穿三人的创作方法和过程记录，不作为第四名学生或第四条资源生产线。

每个专题都必须同时完成：

1. 1 篇连续 AI 连环画：8—10 格，围绕同一情境，讲出问题、判断、操作、检查和结论。

2. 1 支教学视频：约 2—3 分钟；复用漫画素材做动态漫画/轻量剪辑，但必须另写完整镜头脚本，包含镜头、时长、动作、旁白/对白、字幕和转场。

3. 1 组互动式课后趣味任务：5—7 个操作/决策环节，配材料、规则、提示、标准答案和反馈。普通单选、判断、计算可以嵌入玩法，但不能把普通题目改名后当作趣味任务。

## 成果数量核算

| 项目 | 每名学生 | 三名学生合计 |
| --- | --- | --- |
| 微型专题 | 5 个 | 15 个 |
| 连环画 | 5 篇、40—50 格 | 15 篇、120—150 格 |
| 视频 | 5 支、约 10—15 分钟 | 15 支、约 30—45 分钟 |
| 趣味任务 | 5 组、25—35 个操作环节 | 15 组、75—105 个操作环节 |
| 个人作品过程记录 | 1 套 | 3 套 |

视频不要求每一格都重新生成 AI 视频。建议采用“AI/手绘连环画素材 + 轻量运镜/转场 + 旁白 + 字幕”的动态漫画方式；视频需有独立镜头脚本和成片，不能只把 PDF 静态转换为 MP4。

# 二、三名学生的五个课程专题

下列专题是与仓库现有基础会计资源及课程名称相匹配的建议清单。第 1 周必须由各课程任课教师根据教学大纲、实训讲义和软件版本确认或替换。每人最终仍是 5 个专题、5 篇漫画、5 支视频、5 组趣味任务，不能因换题改变数量。

## 学生 A｜基础会计（5 个专题）

1. A1 业务识别与会计要素/科目归类：看业务资料，判断发生了什么、涉及哪些要素或科目。

2. A2 借贷方向与基础分录：根据简单业务选科目、定借贷方向，检查借贷是否相等。

3. A3 原始凭证审核：从模拟单据中找缺项/不一致，写出补正或继续处理意见。

4. A4 记账凭证类型选择：根据业务事实选择收款、付款或转账凭证；易错情境按教材口径核准。

5. A5 记账凭证填制与复核：练习日期、摘要、科目、金额、附件等字段的填制与检查。

候选趣味任务：业务—科目配对拼图；借贷方向“平衡挑战”；凭证侦探找茬；收/付/转凭证分流站；凭证字段修复解锁。每个专题选一个最匹配的玩法，不要五题都做成同一种抢答。

## 学生 B｜管理会计实训（5 个专题）

按课程真实实训项目，优先从一个案例链中选 5 个环节。候选顺序如下：

1. B1 成本资料收集与归类：整理案例数据，辨认产品、数量和成本项目。

2. B2 成本性态/相关成本分析：按课程实际教过的固定、变动或相关成本口径分类。

3. B3 本量利分析与保本点：提取售价、变动成本、固定成本等数据，计算并解释保本点（若本课程未教，替换为已教实训项目）。

4. B4 预算编制或预算差异分析：用案例数据完成一项预算/差异分析，不同时堆叠多个模型。

5. B5 经营决策建议：根据前述分析比较两个方案，说明选择依据及可能影响。

候选趣味任务：成本数据分类传送带；相关成本筛选卡；保本线棋盘；预算差异侦探；经营方案桌游/决策模拟。计算要服务于决策，不以单独做一页计算题作为趣味活动。

## 学生 C｜财务机器人应用与开发（5 个专题）

内容必须以课堂实际操作的软件、讲义和教师演示为依据。建议按一个真实教学流程拆成五段：

1. C1 流程选择与需求说明：机器人要处理什么任务，哪些步骤适合自动化，输入和输出是什么。

2. C2 输入资料准备与字段校验：文件/字段如何整理，哪些数据缺失或格式不符合要求。

3. C3 机器人流程设计/配置：按实际课程工具展示关键节点或操作步骤。

4. C4 运行、测试与异常排查：依据课堂练过的异常定位问题，决定修正、重跑或暂停。

5. C5 输出复核与人机交接：对照输入和输出，检查正确性、记录结果；不能把“机器人跑完”当作“结果一定正确”。

候选趣味任务：业务流程拼图；输入数据找错；机器人流程搭建卡；异常排雷与调试挑战；输出结果对账/人工复核任务。软件按钮、规则、异常类型和结果必须和课程实训环境一致，不得让 AI 编造功能。

## 全组共同｜AI 工具实战应用（跨越 15 个专题）

•  三人都用 AI 工具辅助构思、图像生成、旁白/字幕草稿或游戏材料初稿；每个人保留自己的工具/提示词/修改记录。

•  三人共同制作一份 AI 使用规范：哪些内容交给 AI、哪些专业结论必须人工复核、如何标记生成素材、如何避免个人信息和版权风险。

•  AI 不能充当会计规则、管理会计计算或机器人软件操作的最终依据；最终版本由学生按课程资料逐项核验。

# 三、每个专题的统一生产流程（15 个专题都照此完成）

1. 课程映射：写明课程、章节/实训任务、学习目标、参考页码/讲义/教师资料。

2. 案例任务卡：准备虚构且数据完整的情境，写清“学生要做什么、提供什么资料、怎么判定完成”。

3. 连环画脚本：8—10 格连续叙事；每格有动作、对白/旁白、知识点和视觉提示，不做无关装饰图。

4. AI 画面与人工排版：保存提示词和筛选记录；金额、公式、会计科目、软件按钮、中文对白均由学生后期添加并复核。

5. 视频镜头脚本：每支约 2—3 分钟、建议 6—8 镜头；每镜写时长、景别/构图、画面动作、镜头运动/转场、旁白/对白、屏幕字幕/音效、知识点和对应漫画格。

6. 视频制作：用漫画图和示意图做动态漫画；配旁白、字幕、音效和转场；输出 MP4，同时保存工程文件/可编辑源文件。

7. 趣味任务设计：每组 5—7 个操作/决策环节；写规则、材料、提示卡、正确解法和反馈。

8. 专业校对与互审：学生自查，组员互查，再请对应课程教师确认专业内容；15 个专题按统一表格登记问题和修订。

9. 试做与修订：每个课程方向至少选取代表性任务试做；建议每门课找 3—5 名同学，记录理解卡点、答案歧义、耗时和素材问题，修订后复测。

## 视频镜头脚本必填模板

| 镜号 | 时长 | 景别/构图与画面动作 | 运镜/转场 | 旁白/对白 | 字幕/音效 | 知识点/素材编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10—20 秒 | 交代情境和人物当前任务 | 推近/切换/淡入等 | 说明问题或提出问题 | 标题/环境声 | 对应漫画格、任务卡编号 |
| 02—06 | 按节奏分配 | 展示学生操作、错误、提示、修正 | 平移/局部放大/对比等 | 写逐字旁白/对白 | 重点字段/字幕 | 对应目标和资料 |
| 07—08 | 收尾镜头 | 展示结果与复核 | 定格/淡出 | 总结规则和迁移提示 | 结论字幕 | 标准答案/复核点 |

每个专题的视频脚本都必须独立填写；不能只交通用模板或一段文字简介。

# 四、趣味任务的验收标准与玩法库

一组趣味任务须包含：情境、目标、规则、操作材料、5—7 个连续动作/决策、提示、标准答案/解法、即时反馈、预计用时、关联漫画和课程目标。玩法可选：

•  找茬/侦探：圈出凭证或结果单中的问题，再选择修正/补正办法；

•  分类/配对/拼图：匹配业务、科目、单据、流程步骤或成本项目；

•  流程排序/逃脱：排出正确步骤，完成节点后解锁下一张资料卡；

•  经营/预算模拟：改变参数或选择方案，观察结果并解释原因；

•  流程 Debug/异常排雷：定位自动化流程/输出问题，决定修正、重跑或人工复核；

•  挑战卡/角色任务：在限定条件下完成一项业务目标，反馈同时解释正确方法。

不算独立趣味任务的情况：只有一串单选题、判断题、计算题；只有积分/倒计时但没有有意义的操作；题目与课程目标无关；错误后没有提示或解释。普通题型可作为玩法中的一环，但玩法本身必须让学生做出可观察的操作或决定。

# 五、三人分工与成果展示

## 个人工作量（相同数量、不同内容）

每人负责本课程的 5 个专题，并对每个专题完成：

•  1 份课程任务映射/案例任务卡；

•  1 篇 8—10 格连续连环画及脚本；

•  1 份 6—8 镜头视频脚本和 1 支 2—3 分钟视频；

•  1 组 5—7 环节互动式课后趣味任务及答案反馈；

•  AI 使用记录、专业核对记录、互审/试做修改记录；

•  个人报告章节及本人负责的成果演示。

## 最终成果展示环节（必须准备）

建议小组展示 15—20 分钟，三人各讲约 4—5 分钟，另留问答时间。每人至少现场展示：

1. 本课程 5 个专题的结构和本人承担内容；

2. 1 篇代表性连环画（说明分镜如何服务学习目标）；

3. 1 支代表性视频（播放成片并展示对应镜头脚本）；

4. 1 组互动任务，邀请评委/同学实际参与 1—2 个环节；

5. 一处校对发现的问题及修改前后对比。

其余作品提供目录/播放列表供评审抽查。展示时准备离线备份，确保视频、声音、游戏材料不依赖临时网络。

# 六、最终提交物与文件整理

## 每名学生单独提交

1. 本人负责的 5 个专题映射表和 5 份案例/任务卡；

2. 5 篇连环画成品 PDF/图片包及可编辑源文件、脚本和提示词；

3. 5 支 MP4 视频、5 份镜头脚本、旁白稿/字幕文件和视频工程文件；

4. 5 组学生版互动任务、5 份教师答案/反馈说明；

5. 本人 15 个作品单元的专业校对、AI 使用、互审和修订记录；

6. 个人毕业设计报告/本人负责章节、答辩 PPT 和成果展示材料。

## 全组共同提交

•  汇总后的 15 篇连环画、15 支视频、15 组互动任务；

•  统一使用说明、AI 使用与核验规范、总目录/播放列表；

•  组内分工表、校对问题台账、展示 PPT/演示流程；

•  学校要求的最终毕业设计报告。报告的具体格式和章节名称以学院模板及往届范例为准。

建议用 课程_专题号_媒介_版本 命名，例如：基础会计_A03_连环画_v1.pdf、基础会计_A03_视频镜头脚本_v1.docx、基础会计_A03_视频_v1.mp4、基础会计_A03_互动任务_学生版_v1.docx。

# 七、建议进度与节点验收

| 周次 | 三名学生并行完成的工作 | 节点验收 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 三门课程教师确认各自 5 个小专题；共同锁定规格、模板和总目录 | 15 个专题均有课程依据；确定展示和报告要求 |
| 第 2 周 | 每人完成 5 份课程映射、案例卡、漫画故事梗概和趣味玩法草案 | 每个单元的目标、素材、玩法、答案来源清楚 |
| 第 3—4 周 | 每人完成 5 篇连环画脚本/分镜和第一批成图；并行写视频脚本 | 漫画连续，镜头脚本具体到镜号、时长、旁白和画面 |
| 第 5—6 周 | 每人完成 5 支视频；制作对应字幕、旁白与源文件 | 成片时长、内容、字幕、音画与脚本一致 |
| 第 7 周 | 每人完成 5 组互动任务和教师版解法；三人互审 | 趣味任务是真实操作，不是普通题目改名 |
| 第 8 周 | 对 15 套作品做课程教师复核和同学试做 | 记录问题并按台账修订 |
| 第 9 周 | 完成报告、总目录、答辩 PPT 和展示彩排 | 每人可独立解释自己的五个专题和一组代表作 |
| 第 10 周 | 成果展示、问答、最终归档 | 视频可离线播放；学生版、教师版及报告版本一致 |

若学校实际周期不同，周次可压缩/拉长，但不得删去课程口径确认、视频镜头脚本、趣味任务试做、最终成果展示和报告提交这些关键环节。

# 八、毕业设计报告要求及范例文件状态

报告内容建议包括：项目背景与目标；四门课在项目中的关系；三人分工和 15 个专题来源；连环画脚本/分镜和视频镜头脚本制作；互动任务设计及答案；AI 工具使用与内容校对；试做反馈和修改；成果展示与个人反思；参考资料和附件。

你提到的《财务机器人技能竞赛技能梳理与应用创新毕设报告终稿.doc》目前在当前仓库检索不到。请将该范例文件放入工作分支/确认文件路径后，才能对封面、目录、章节结构、格式、引用和附件要求做逐项对照。本方案先给出内容清单，不声称已照该范例排版。