毕业设计实施文件

学生任务书：15 套 AI 连环画、视频与互动任务制作

三人小组执行版｜课程主题、制作流程与提交清单

任务书 v1.0

高职高专会计类专业｜2026 年 10 月

# 一、你们要完成什么

你们要把三门会计专业课中的学习内容，改编成学生能看、能操作、能复习的一套资源。全组共做 15 个学习专题：基础会计 5 个、管理会计实训 5 个、财务机器人应用与开发 5 个。校选课“AI 工具实战应用”贯穿三个人的制作过程。

每一个专题都必须同时交付：

1. 一篇连续连环画：8—10 格，有完整情境和前后因果，不是几张互不相关的插图。

2. 一支教学视频：2—3 分钟；须另写 6—8 镜头脚本。视频可用漫画图制作动态漫画，但必须有镜头、旁白/对白、字幕和节奏设计。

3. 一组互动式课后任务：5—7 个操作/决策环节，包含规则、材料、提示、答案和反馈。不能把普通单选题或计算题改个名字就算“趣味任务”。

全组目标：15 篇连环画、15 支视频、15 组互动任务；另提交校对记录、AI 使用记录、一个团队毕业设计报告和一次成果展示。每人负责其中 5 个专题，工作流程相同、内容不同。

# 二、三人各自负责什么

## A 同学｜基础会计（负责 A1—A5）

•  A1 业务识别与会计要素/科目归类；

•  A2 借贷方向与基础分录；

•  A3 原始凭证审核；

•  A4 记账凭证类型选择；

•  A5 记账凭证填制与复核。

基础会计专题可参考仓库教材资源，但每个专题的范围仍需和任课教师确认。

## B 同学｜管理会计实训（负责 B1—B5）

建议从本课程实际实训项目中确认五个连续环节：成本资料整理与归类、成本性态/相关成本、本量利与保本点、预算或差异分析、经营决策建议。若本课程未讲本量利或预算，应按本课程实际大纲替换，不能为了套方案强行加入。

## C 同学｜财务机器人应用与开发（负责 C1—C5）

按课程实际练习的软件和案例，选取一条机器人流程中的五个环节：流程需求、输入资料和字段、流程设计/配置、运行与异常排查、结果复核和交接。软件名称、操作步骤、按钮和异常情形都以课堂讲义/实训环境为准，不要让 AI 编造功能。

## AI 工具实战应用如何参与

三个人都要使用 AI 工具辅助构思、画面生成、旁白/字幕草稿或互动材料初稿；每人保存自己的提示词、AI 初稿、人工修改和专业核验记录。全组共同整理一份 AI 使用与核验说明，不由某一个同学替其他人做完整套 AI 内容。

# 三、每个专题怎样做：九步工作流程

三人同时进行自己的五个专题，不需要等某个人先完成。每个专题都依照以下流程：

## 第 1 步：确认课程目标和资料来源

填写专题编号、课程、教材/讲义章节或实训任务、学习目标、专业审核教师。仅使用课程已经学过或教师确认的内容。

## 第 2 步：写案例任务卡

用虚构案例说明：发生了什么、给学生什么资料、学生要完成什么、做到什么算完成、答案依据是什么。所有金额、公式、科目和软件步骤要有来源。

## 第 3 步：写连续连环画脚本

每篇 8—10 格，建议情节按“遇到问题—做出初步判断—检查资料/数据—发现关键点—完成操作—复核结果—总结”展开。每格脚本写：

•  格号和场景；

•  人物动作/表情；

•  对白或旁白；

•  画面需要出现的单据、数据或软件界面；

•  本格对应的知识点；

•  AI 画面提示词；

•  专业核验状态。

画面尽量不让 AI 直接生成中文字、金额、公式、科目或软件按钮；这些信息后期人工排版并复核。

## 第 4 步：制作连环画成品

统一角色设定和画风，保证人物、场景、物品和故事前后连贯。交付高清 PDF/图片及可编辑源文件，保留提示词和选图/改图理由。

## 第 5 步：为同一专题写视频镜头脚本

每支视频 2—3 分钟，建议 6—8 个镜头。每个镜头都要写清：镜号、时长、景别/构图、画面动作、镜头运动/转场、旁白/对白、屏幕字幕/音效、对应知识点、使用的漫画格/素材编号。

视频可以把漫画素材做成动态漫画：推近单据重点、平移展示流程、错误/正确版本对比、旁白解释并加字幕。只把 PDF 图片顺序播放、没有镜头脚本和教学讲解，不算完成视频任务。

## 第 6 步：制作视频成片

交付 MP4 和可编辑剪辑工程/源文件；核对旁白、字幕、时长和脚本一致。建议横屏 16:9、1080p，片尾用一句话总结操作要点。使用 AI 配音/音乐时也要人工检查发音、错词和版权许可。

## 第 7 步：设计互动式课后任务

每组挑战设计 5—7 个连续操作点。学生应当实际找、配、排、拼、改、调参、模拟或作出决策。每组至少包含：

1. 情境和任务目标；

2. 操作规则和所需材料；

3. 5—7 个任务环节；

4. 卡住时可用的提示；

5. 完成条件；

6. 教师答案/解法；

7. 错误后反馈及正确原因；

8. 对应课程目标和漫画格。

## 第 8 步：校对和交叉复核

•  专业事实由本课程教师/指导教师确认；

•  组员用统一清单检查漫画、视频、任务和答案是否讲同一套规则；

•  AI 生成的内容必须经过人工验证；

•  所有问题记录位置、等级、修改人、复核人和复测结果。

## 第 9 步：找同学试做并修订

每门课程方向建议找 3—5 名同专业同学试做代表性互动任务。记录完成用时、看不懂的地方、争议答案和有趣/不有趣的反馈；修改后再测一次。小规模试做用于改进资源，不要据此夸大“显著提升成绩”。

# 四、趣味任务玩法参考（按专题选用，不要五次都做同一种）

## 基础会计可选玩法

•  业务—科目拼图：业务卡和科目卡配对，说明选择原因。

•  借贷平衡挑战：补全一笔简单分录，借贷相等后才能进入下一关。

•  凭证侦探：在多份模拟单据中找缺项/矛盾，决定补正或继续。

•  凭证分流站：把业务卡分到收款、付款、转账凭证，并解释易错情况。

•  凭证修复台：修复摘要、金额、附件等预设问题，完成复核清单。

## 管理会计实训可选玩法

•  成本卡分类：把成本数据放进相应分类区，边界卡必须说明理由。

•  成本资料收集拼图：从一叠资料中找出计算所需数据，排除无关信息。

•  保本线棋盘：计算保本点后移动销量标记，再选择改价/降本方案。

•  预算差异侦探：对照预算与实际数据，找到关键差异并选择调查方向。

•  经营决策模拟：比较两个方案，提交结论卡和证据卡。

## 财务机器人可选玩法

•  业务流程拼图：将输入、处理、输出和复核步骤排成可执行流程。

•  字段找错：在模拟输入表中发现缺失、重复或格式错误。

•  机器人搭建卡：选择并排列课程实际练过的流程模块。

•  异常排雷：定位错误节点，决定修正、重跑、暂停或人工核验。

•  输出结果对账：把机器人输出与输入资料匹配，找出不一致结果。

## 趣味性检查

如果学生只需要勾 A/B/C/D、判断对错或算一个数字，没有情境、玩法和反馈，这一组还不是本项目要求的互动式趣味任务。普通题型可以作为某一关的动作，但整组任务必须有“学生做了什么”和“系统/答案给了什么反馈”。

# 五、视频与交付标准

## 每支视频的镜头脚本必须有

| 镜号 | 时长 | 画面/动作 | 镜头运动/转场 | 旁白/对白 | 字幕/音效 | 知识点/素材编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10—20 秒 | 交代情境与问题 | 推近/切换等 | 提出任务 | 标题字幕 | 对应漫画格和学习目标 |
| 02—06 | 按内容安排 | 展示资料、步骤、错误或选择 | 平移/局部放大/对比 | 解释操作 | 关键字段/提示 | 对应任务卡 |
| 07—08 | 收尾 | 展示结果、复核和总结 | 定格/淡出 | 迁移提示 | 结论字幕 | 标准答案/复核点 |

## 每个专题的文件清单

•  01_课程映射与任务卡.docx

•  02_连环画脚本与分镜.docx

•  03_连环画成品.pdf 及可编辑源文件

•  04_AI提示词与素材记录.docx

•  05_视频镜头脚本.docx

•  06_旁白与字幕.docx 或 .srt

•  07_视频成品.mp4 及剪辑工程/源文件

•  08_互动任务_学生版.docx

•  09_互动任务_教师答案版.docx

•  10_校对与试做记录.docx

按课程和专题编号命名，例如：基础会计_A03_连环画_v1.pdf、基础会计_A03_视频镜头脚本_v1.docx、基础会计_A03_视频_v1.mp4、基础会计_A03_互动任务_学生版_v1.docx。

# 六、两项最终成果：作品展示 + 毕业设计报告

## 1. 成果展示环节

建议全组展示 15—20 分钟，每人约 4—5 分钟并留问答时间。每名学生现场展示：

•  本人负责的课程和五个专题；

•  一篇代表性连环画及其分镜；

•  一支代表性视频及对应镜头脚本；

•  邀请观众完成一组趣味任务中的 1—2 个环节；

•  一项校对发现的问题及修改前后对比。

其余 15 套作品提供总目录和播放列表供评委抽查。带离线备份，提前测试视频声音、字幕和互动材料。

## 2. 毕业设计报告

全组提交一份毕业设计报告，写明项目背景、课程内容映射、三人分工、15 个专题设计、连环画/视频/趣味任务制作、AI 工具使用与人工校对、试做反馈、成果展示和个人贡献。每名学生对自己负责的五个专题提供独立过程证据，并能在答辩中说明。

参考结构：仓库中的往届范例《财务机器人技能竞赛技能梳理与应用创新毕设报告终稿 .doc》采用“封面/评定材料与目录—绪论—项目主体（按阶段展开）—项目实施问题及解决方案—参考文献—成员心得/过程附录”的组织方式。本项目只借鉴结构，不照抄范例的竞赛题库主题、案例、原文或学生信息。

## 建议报告结构（按本届学院模板调整）

前置部分：封面、评定/答辩材料和目录，使用本届学校模板并填写真实信息；不要复制往届学生姓名、学号或不适用的学校信息。

## 1 绪论

1.1 项目背景、目的及意义；1.2 项目目标与主要内容，说明三门专业课、校选课“AI 工具实战应用”及 15 个专题的关系。

## 2 项目主体

2.1 项目前期筹备：课程范围、资料来源、工具、专题确认与三人并行分工。

2.2 资源设计与制作：课程映射、任务卡、连环画、视频镜头脚本与成片、互动任务和教师答案。

2.3 资源校对与完善：专业核验、教师确认、组内互审、同学试做、问题整改和复测。

2.4 成果整理与展示：核对 15 篇连环画、15 支视频、15 组互动任务，并说明展示过程和反馈。

## 3 项目实施过程中遇到的问题及解决方案

写真实问题、原因、处理办法和复核结果，不编造困难或试用效果。

## 参考文献与附录

参考文献列出实际使用且可核验的资料；附录建议放 15 个专题总目录、代表性作品脚本/材料、互动任务学生版与教师答案、AI 使用和校对/试做记录，以及每名成员的分工贡献与个人心得。

如本届学院模板要求摘要、结论或其他章节，以学院模板和指导教师要求为准；字体、页边距、引用及附件格式也按本届要求执行。

# 七、10 周节点与提交清单

| 周次 | 每人并行工作 | 检查点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 确认所属课程的 5 个专题及教师审核人 | 15 个专题都有课程来源 |
| 2 | 完成任务卡、案例、漫画梗概和趣味玩法草案 | 教师确认范围和口径 |
| 3—4 | 完成 15 个漫画脚本/分镜和首轮成图 | 连环情节和知识结论正确 |
| 5—6 | 完成 15 份镜头脚本与视频成片 | 每支视频脚本、旁白、字幕和画面一致 |
| 7 | 完成 15 组互动任务及教师答案 | 每组都有真实操作/决策和反馈 |
| 8 | 课程教师复核、组内交叉校对、同学试做 | 高风险错误修复并复测 |
| 9 | 完成报告、答辩 PPT、展示流程和离线备份 | 个人贡献证据齐全 |
| 10 | 成果展示与最终归档 | 作品清单和报告版本一致 |

交付前最后检查：15 篇连环画、15 支视频、15 份镜头脚本、15 组互动任务、答案反馈、AI 记录、校对记录、报告、展示 PPT 和离线备份都在总目录中；每个视频有对应漫画/脚本/任务编号，每组互动任务能由同学实际完成。