毕业设计实施方案

会计岗位基础实践任务汇总与校对

AI 连环画与课后趣味题三人平行开发方案

高职高专会计类专业｜方案 v3.0

2026 年 10 月 4 日

3 个不同主题 · 3 条相同流程 · 统一标准比较

本版针对分工方式调整：三名学生不是“一个人先完成内容、另一个人再接着画、第三个人最后出题”的流水线。三人一开始就拿到相同的任务要求、模板、资料范围和评价标准，各自负责一个不同的会计学习小主题，并且每个人都独立完成“内容梳理—案例—脚本/分镜—AI 连环画—课后题—校对—试做修改”的完整流程。这样能并行推进，也可以按同一标准比较三份成果。

# 一、方案包含的五个维度

| 维度 | 本方案的安排 |
| --- | --- |
| 课程内容维度 | 选择《会计学基础》中“填制和审核会计凭证”学习单元，不要求学生具备实际从业经验 |
| 三人分工维度 | 一人负责一个不同子主题；三人做相同流程、交相同种类和数量的成果 |
| 学习活动维度 | 学生看连环画理解一个情境，再完成课后题并依据解析纠错 |
| 成果形式维度 | 每人 1 个资源包：1 篇短连环画、8 道趣味题、答案解析、校对和试做记录 |
| 评价维度 | 三份作品使用同一模板、同一数量要求、同一评分标准，按个人作品分别评价 |

岗位知识的处理原则：不把“出纳、总账会计、成本会计”等实际岗位当成学生已经懂的内容，也不按这些岗位给三人分工。项目只要求学生依据教材和课堂资料完成会计学习任务；故事人物是模拟情境角色，岗位说法由指导教师核准。

# 二、课程范围与三人选题

三人共同选择一个课程单元：项目四“填制和审核会计凭证”。开工前全组共同看一次教材和仓库项目四材料，确认范围、模拟案例来源和用词口径；这项共同准备控制在一次短会内，不由某一名学生先做完整套内容再交给其他人。

之后三人同时开展各自主题：

| 学生 | 个人负责的学习小主题 | 主要学习任务 | 与另外两人的区别 |
| --- | --- | --- | --- |
| 学生 A | 原始凭证审核 | 阅读模拟原始凭证，判断资料是否完整、内容是否一致；指出缺项并写出补正处理 | 重点是“看资料、找问题、说明能否进入下一步” |
| 学生 B | 记账凭证类型选择 | 阅读给定业务情境，依据课堂学习内容选择收款、付款或转账凭证，并写明判断依据 | 重点是“读业务、辨认现金/银行收付、选择凭证类型” |
| 学生 C | 记账凭证填制与复核 | 使用教师给定的业务和参考科目，补全凭证字段并检查摘要、科目、金额、借贷平衡和附件信息 | 重点是“填凭证、查差错、按清单复核” |

三个主题范围相近，均来自同一个学习单元；案例和题目难度由指导教师在开工时确认。金额、科目、凭证分类等专业口径统一参考教材和课堂资料，不让学生自行猜测法规或税务规定。

# 三、每位学生必须走完的相同流程

每位学生独立完成以下 8 步。A、B、C 同时启动，任何一人的工作都不是其他人开工的前置条件。

1. 梳理内容：从指定教材/课堂资料中摘出自己主题的 2—4 个知识点，写清学生最终要会做什么。

2. 制作任务卡：说明情境、给定资料、学生要完成的动作、交付结果和自查点。

3. 设计模拟案例：每人准备 1 个简短、虚构、资料齐全的案例；案例只需支持自己的小主题，不互相等待。

4. 编写脚本与分镜：把案例写成约 6 格连环画，每格只表达一个关键情境、判断、错误或处理动作。

5. 制作 AI 连环画：生成画面候选，保留提示词和修改记录；中文对白、金额和会计术语人工添加、人工校对。

6. 设计课后趣味题：每人 8 道题，配标准答案、简短解析、对应知识点和常见错因。

7. 自查与交叉校对：按全组统一的检查表检查自己的作品，再由另一名同学按同一标准复核。

8. 试做、修改与说明：找同学试做，记录理解困难，修改后留下前后对照；每个人用相同的报告结构说明自己的设计。

## 统一交付模板

每位学生提交一个独立资源包，目录和文件名格式统一：

A_原始凭证审核/

任务卡与知识点映射.docx

模拟案例与资料.docx

连环画分镜与提示词.docx

连环画成品.pdf（另附可编辑文件）

课后趣味题_学生版.docx

课后趣味题_教师答案版.docx

自查与交叉校对记录.docx

试做修改记录.docx

B、C 两位学生用同样的文件结构，仅替换自己的主题名称。这样成果数量、形式和可比较性一致。

# 四、统一作品规格

## 连环画（每人 1 篇）

•  每篇约 6 格，三人合计约 18 格；单篇控制在 2 页 A4 左右。

•  固定故事结构：遇到情境 → 出现疑问/常见错误 → 对照资料或规则 → 做出处理 → 复核结果 → 留下一句要点。

•  角色和画风统一使用全组约定的原创设定；不使用未授权动漫 IP、真实学生照片、企业名称、真实票据或个人信息。

•  画面尽量不生成文字；对白、凭证字段、金额和箭头由学生后期排版，避免 AI 错字和会计信息错误。

•  每个人都要独立提供脚本、分镜、提示词和选图/改图记录；不由 B 一人代做另外两人的连环画。

## 课后趣味题（每人 8 题）

三人用同一种题量和基本结构，题目内容随主题变化：

| 题号 | 建议题型 | 例子方向 |
| --- | --- | --- |
| 1—2 | 单选/判断 | 核心规则是否掌握 |
| 3—4 | 找错/资料匹配 | 找出资料缺项、凭证类型或字段问题 |
| 5—6 | 排序/填空/补全 | 排操作顺序或补齐凭证信息 |
| 7 | 情境选择 | 选择下一步处理并简述理由 |
| 8 | 综合小题 | 将本主题的两个知识点放进同一小案例 |

每题必须注明答案、简明解析、对应知识点和常见错因。题目应让初学者看得懂、能够完成；不得为了“有趣”加入无关冷知识或含糊陷阱。学生版和教师答案版分开。

# 五、三个主题的具体任务边界

## A：原始凭证审核

•  使用 1—2 份教师提供或全组共同确认的虚构单据，例如模拟报销单及附件清单。

•  学生任务：按课程讲授的审核要点检查资料，标记缺少或不一致的信息，给出“补正/继续办理”等处理结论和理由。

•  漫画重点：不能只看金额；要回到业务资料和课程审核标准。不要擅自编造企业内部审批制度。

•  趣味题重点：找缺项、比对金额/日期/内容、判断处理步骤；题目不超出原始凭证审核范围。

## B：记账凭证类型选择

•  使用 8 个左右的简短业务情境，覆盖课程讲授的收款、付款、转账凭证。

•  学生任务：指出情境中的收付事实，选择凭证类型并说明理由。

•  漫画重点：人物先猜，再依据业务事实判断，不靠“凭感觉选”。

•  趣味题重点：业务与凭证配对、分类、找错。涉及现金与银行存款相互划转的易错情境，必须按指定教材/教师口径校对后使用。

## C：记账凭证填制与复核

•  使用 1 个教师确认的简单业务和标准分录；不得让 AI 生成会计分录作为答案依据。

•  学生任务：完成日期、编号、摘要、会计科目、借贷金额和附件张数等指定字段；再用检查清单复核。

•  漫画重点：展示从“匆忙填完”到“按项目复核”的改进过程。

•  趣味题重点：字段补全、摘要找错、附件信息检查、借贷合计核对。若题目涉及科目或金额，必须附教师确认的标准答案。

# 六、并行进度与协作方式

| 阶段 | 三人共同约定 | A 独立完成 | B 独立完成 | C 独立完成 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 一次性确定课程范围、统一模板、画风规则、题目数量和评分表；三人的主题同时发放 | 领取原始凭证审核资料 | 领取凭证类型选择资料 | 领取凭证填制复核资料 |
| 第 2 周 | 仅解决共性问题，不设“先后交接” | 完成知识点映射、任务卡和案例 | 完成知识点映射、任务卡和案例 | 完成知识点映射、任务卡和案例 |
| 第 3 周 | 每人交一份初稿，参加同一次互看会 | 写脚本/分镜并生成自己的画面 | 写脚本/分镜并生成自己的画面 | 写脚本/分镜并生成自己的画面 |
| 第 4 周 | 使用统一检查表进行交叉复核 | 完成 8 题、答案和自查 | 完成 8 题、答案和自查 | 完成 8 题、答案和自查 |
| 第 5 周 | 共同组织一次小规模试做；各自记录自己的作品问题 | 修订 A 包并保留修改前后记录 | 修订 B 包并保留修改前后记录 | 修订 C 包并保留修改前后记录 |
| 第 6 周 | 合并展示、统一封面与目录；个人报告仍分别署名负责 | 完成自己的报告与答辩 | 完成自己的报告与答辩 | 完成自己的报告与答辩 |

互相校对建议：A 校对 B 的专业表述，B 校对 C 的图文可读性，C 校对 A 的题目是否能依据材料作答；最后三人共同请指导教师复核专业口径。交叉校对发生在各自初稿完成后，不影响三人同步开工。

# 七、同一评分标准：作品可以公平比较

指导教师分别对 A、B、C 的资源包使用同一张 100 分评价表，不因谁先做、谁帮助别人或谁掌握某个软件而改变要求。

| 评分项 | 分值 | 看什么 |
| --- | --- | --- |
| 课程内容与任务映射 | 20 | 是否紧扣指定知识点；学生任务和课程目标对应清楚 |
| 会计内容准确性 | 25 | 凭证规则、科目、字段及案例结论有教材/教师依据，无错误结论 |
| 连环画脚本与画面表达 | 20 | 情境清楚、六格有逻辑、对白易懂、画面帮助理解且文字可读 |
| 趣味题与答案质量 | 25 | 题目有趣但不含糊；答案唯一或标明多选；解析能纠错 |
| 校对、试做与成果规范 | 10 | 有自查、交叉校对、试做和修订记录；学生版/教师版齐全 |

评价结果用于比较不同主题资源的完成质量，重点看“同样流程下哪一套设计更清楚、更准确、更好用”；不是比较学生的真实岗位能力。

# 八、校对与试做的统一标准

1. 内容校对：每个知识结论都能追到教材或指导教师提供的口径；不让学生凭职业想象填补事实。

2. 图文校对：分镜、对白、题目和答案讲的是同一件事；画面里没有错误凭证字段、错误金额或误导性操作。

3. 题目校对：题干资料充分、答案明确、解析正确；找错题标出预期错误点，避免“所有选项都像对”。

4. 版本校对：学生版不含答案；教师版题号和学生版一一对应；文件名、题号、版本统一。

5. 小规模试做：找 5—8 名同专业同学试做三套材料，记录哪个格子/题目看不懂、哪题有歧义、完成大致用时。只用于改进设计，不用小样本宣称显著提升学习成绩。

6. AI 使用记录：提示词、选图和人工改字留档；对白、科目、凭证规则由学生和教师检查；不用未授权动漫形象或真实个人资料。

# 九、每个人的毕业设计报告与答辩

三人的报告框架相同，所用主题和独立成果不同：

1. 选题背景与目标学习者；

2. 所负责子任务的教材内容和学习目标；

3. 模拟案例、任务卡、连环画脚本与 AI 制作过程；

4. 8 道课后题的题型、答案、解析和校对；

5. 交叉检查、试做反馈、修改前后对比；

6. 成果限制与改进建议；

7. 附个人任务映射表、作品、答案和校对记录。

答辩时每人演示自己的完整流程：“知识点从哪里来 → 漫画如何讲清 → 课后题如何检查是否学会 → 发现了什么问题并如何修订”。

# 十、最终成果清单

•  3 份内容不同、流程相同的个人资源包；

•  3 篇约 6 格的 AI 连环画（总计约 18 格）；

•  24 道课后趣味题（每人 8 道）及答案解析；

•  统一的课程内容范围说明、任务模板、评分表和学生/教师版格式；

•  交叉校对、试做反馈、修改记录；

•  三份能够体现个人独立工作的毕业设计报告或个人章节。

核心原则：先由全组一次性把“共同边界和共同标准”定清楚，然后三人同时做自己的完整小项目；最后用统一标准互评和试做。这样既有团队成果，也能看出每个人独立设计能力，符合高职高专毕业设计重实践、重成果、重过程证据的要求。